建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：莆田市秀屿区实验中学8人制足球场建设项目

- 工程概况 1.建设地点：莆田市秀屿区。 2.工程专业：室外总体工程。 3.合同工期：90天；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：莆田市秀屿区实验中学8人制足球场建设项目的足球场、排水沟、球场灯等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：无，檐口高度：无 。 - 结构质式： 无。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况：按图纸装饰完整。 - 混凝土情况：采用非泵送商品砼。 - 编制范围 按照中晟汇创建设发展有限公司设计的莆田市秀屿区实验中学8人制足球场建设项目施工图纸,专业范围包括足球场、排水沟、球场灯等 ，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：中晟汇创建设发展有限公司设计的莆田市秀屿区实验中学8人制足球场建设项目等图纸及业主及设计回复函等。 2.招标文件： 福建亿立项目管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 ；工程排污费：不计；防尘措施费: 根据莆建管〔2019〕83号文，按安全文明施工费*9.9%；疫情常态化防控措施费：不计。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. 水泥; 满足设计及规范要求; 建福、广平岩城、海螺. 人造草坪; 满足设计及规范要求; 乔师傅、奥翔、品冠. 配电箱; 满足设计及规范要求; 朝业、国强、NANCOME. 灯具; 满足设计及规范要求; RoDEKeR、超豪光电、蕾雨. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 报价注意事项 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方外运运距按3KM包干。 2.桩基工程：无 。 3.混凝土模板及支架： 采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。 4.脚手架：无 。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输： 无。 7.大型机械设备进出场及安拆：摊铺机按1台考虑，机械型号按定额；履带式挖掘机按1台考虑，机械型号按定额；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.其他： 无 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 土源费按1元/立方（综合单价）列入预算; - 取土点运距按3公里包干列入预算; - 给水管道埋深按图纸管沟断面图中的1米计取； - 经设计回复：雨污水管填砂同给水管至管道300mm即可，且排水管的管顶覆土深度按0.9米计； - 景观照明箱ALjg前端进线按图示预留100米，埋深按图纸设计的计取； - 回填砂采用机制砂计入。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。