莆田市秀屿区卫生健康局

新冠肺炎疫情防控资金绩效评价报告

评价机构：莆田学院财政绩效管理研究中心

机构主任：徐国喜

项目负责人：范樟妹

2021年8月

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容和资金安排	2

（三）项目实施情况	2

（四）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	3

（一）绩效评价目的、对象	3

（二）绩效评价依据	4

（三）绩效评价原则	4

（四）绩效评价指标体系、评价标准和方法	5

（五）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策（满分15，得13分）	7

（二）过程（满分 24分，得 22分）	9

（三）产出（满分34 分，得34分）	11

（四）效益（满分27分，得24.5分）	13

五、存在的问题及整改建议	15

（一）存在的问题	15

（二）整改建议	16

六、附件	17

莆田市秀屿区卫生健康局

新冠肺炎疫情防控资金绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，促进绩效管理提质增效，莆田学院财政绩效管理研究中心接受莆田市秀屿区财政局委托，依据《莆田市秀屿区财政局印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（莆秀财税〔2020〕3号）和《莆田市秀屿区财政局关于开展2020年度预算绩效财政评价的通知》（莆秀财税〔2021〕7号）等有关文件的要求，对莆田市秀屿区卫生健康局新冠肺炎疫情防控资金（以下简称疫情防控资金或项目）进行财政评价。研究中心通过实地调研、数据收集、整理、汇总和分析相关绩效评价资料等必要的评价程序，对照评价指标和标准进行评议与打分，编制莆田市秀屿区卫生健康局新冠肺炎疫情防控资金绩效评价报告。

本研究中心对莆田市秀屿区卫生健康局新冠肺炎疫情防控资金实施了第三方绩效评价。经综合评价，该部门绩效评价得分为93.5分，绩效等级为“优秀”。评价报告主要供莆田市秀屿区财政局了解2020年度卫生健康局新冠疫情防控资金的绩效情况，并据以加强项目资金的预算绩效管理。

一、项目基本情况

（一）项目背景

2020年，新冠肺炎疫情突发而来，根据《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号），为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照党中央、国务院决策部署，支持各地更好地做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，中央、地方各级财政部门紧急下达、拨付新冠肺炎疫情防控资金，用于落实患者救治费用补助政策、对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，以及采购医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂。

为了确保基层疫情防控工作能够严格按照区委、区人民政府的安排部署落到实处，认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保障疫情防控、应急处置、医疗救治所需经费，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康，依据《莆田市秀屿区财政局 莆田市秀屿区卫生健康局关于落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（莆秀财社〔2020〕10号）、秀财社拨表〔2020〕9号文件精神，2020年度莆田市秀屿区财政拨付新冠肺炎疫情防控资金170万元，用于医疗物资采购（含除“四害”消杀药品），切实保障新冠肺炎疫情防控工作。

（二）项目内容和资金安排

2020年度莆田市秀屿区财政拨付新冠肺炎疫情防控资金200万元，期间因区财政局资金统筹原因，收回财政拨款30万元，实际拨付新冠肺炎疫情防控资金170万，其中，100万用于区卫生健康局采购疫情防控所需的医疗物资（含消杀药品），70万元用于秀屿区医院购买医疗仪器器械。

（三）项目实施情况

区卫生健康局和区医院购买医疗物资实际支出172.3万，含财政拨付170万元和医院支出2.3万元，项目资金使用单位、资金预算、实际支出、所购的医疗物资明细如表1所示。

表1 新冠肺炎疫情防控资金购买医疗物质明细表

| 秀屿区卫生健康局，预算100万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 实际支出 （万元） |
| 高效氯氰菊酯 | 4.5%*480ml*20瓶 | 750箱 | 978 | 73.35 |
| 灭蟑饵剂 | 5g/包*50包/盒*20盒/件 | 80件 | 1500 | 12 |
| 烟雾弹 | 25克/枚*180/箱 | 10箱 | 1200 | 1.2 |
| 含氯消毒片泡腾片 | 100片/瓶*100瓶/件 | 20件 | 3300 | 6.6 |
| 电动喷雾器 | 1250*260*312 | 12支 | 3800 | 4.56 |
| 口罩、酒精等 |  |  |  | 2.29 |
| 合计 |  |  |  | 100 |
| 秀屿区医院，预算70万元 |  |  |  |  |
| 五分类全自动血细胞分析仪 |  | 5套 | 9.825 | 39.3 |
| 便携式高频X射线机 |  | 1台 | 11.5 | 11.5 |
| 平板探测器及采集工作站 |  | 1套 | 11.5 | 11.5 |
| 合计 |  |  |  | 72.3 |

区卫生健康局购买的疫情防控医疗物资（含消杀药品）发放到秀屿区笏石、平海、月塘、南日、东峤、东庄、埭头7个镇以及区疾控中心，用于各个乡镇疫情防控和开展除“四害”消杀工作。区医院购买的医疗仪器器械用于感染性疾病应急隔离病房、检验科和放射科使用。

（四）项目绩效目标

新冠肺炎疫情防控资金的总体目标是切实做好新型冠状病毒疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。

新冠肺炎疫情防控资金共计170万元，依据莆秀财社拨表【2020】9号，区财政局下达资金170万元，用于新冠肺炎疫情防控医疗物资采购（含除“四害”消杀药品）。

依据《新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表》，项目绩效目标设置如下：

（1）产出指标。项目拟购买	新冠肺炎疫情防控用的核酸检测试剂一批，采购	“除四害”消杀药品一批	，实现新型冠状病毒肺炎抑制率≥90，	财政资金拨付在10天内拨付给疫情相关单位，防控资金使用率100%。

（2）效益指标。项目预期使得		广大群众的身体健康和生命安全得到有效保障，以及	新型冠状病毒的有效控制率得到明显提升；	环境消杀及医疗废弃物处置	合格率100%，控制疫情扩散，提高疫情防控长期效果，	接受健康检测对象满意度100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象

1、绩效评价目的

通过对新冠肺炎疫情防控资金的绩效评价，全面了解新冠肺炎疫情防控资金的立项、资金投入和财务管理情况，了解新冠肺炎疫情防控资金的产出和效益，评价新冠肺炎疫情防控资金绩效目标的完成情况，总结新冠肺炎疫情防控资金取得的成果及存在问题，从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，加强新冠肺炎疫情防控资金的使用效益。

2、绩效评价对象

本次绩效评价对象为莆田市秀屿区市卫生健康局2020年度新冠肺炎疫情防控资金170万元，对其项目决策、项目过程、项目产出和项目效果四个方面进行绩效评价。

（二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

3.《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）

4. 《福建省财政厅关于加强和改进绩效管理有关工作的通知》（闽财绩〔2017〕4号）

5.《关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》（闽财绩〔2018〕1号）

6.《福建省预算绩效目标管理暂行办法》（闽财绩〔2014〕2号）

7.《莆田市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(莆财绩〔2019〕8号)

8.《莆田市秀屿区财政局印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（莆秀财税〔2020〕3号）

9.《莆田市秀屿区财政局关于开展2020年度预算绩效财政评价的通知》（莆秀财税〔2021〕7号）

10.《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

11.莆田市秀屿区卫生健康局提供的部门职责、“十三五”规划、项目绩效目标表、项目绩效监控运行情况表、项目绩效自评报告、满意度调查、采购发票、政府采购验收单、配送单、固定资产入库单、出库单等文件和资料。

（三）绩效评价原则

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）的相关规定，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、独立性原则等基本原则，开展绩效评价工作。

（四）绩效评价指标体系、评价标准和方法

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）的规定，在区卫生健康局原有项目绩效目标和项目自评绩效指标体系基础上，结合项目实际情况，修改、设置本次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则；评价指标设置三级，其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标23个。指标内容主要包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，满分100 分。

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，结合2020新冠疫情防控资金的实际情况，绩效评价通过参照计划标准、行业标准、历史标准等，采用比较法、成本效益分析和公众评判法等进行定量和定性打分，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益做出客观、公正评价。

（五）绩效评价工作过程

绩效评价依据相关要求，广泛收集绩效评价相关资料，并分析部门职责、整体支出情况，采用实地调研、访谈等方法收集一手资料，通过对资料分析、研究、总结得出绩效得分，指出项目存在的问题，提出相关建议。

1、前期准备

（1）在接受委托后，莆田学院财政绩效管理研究中心与项目委托单位落实绩效评价工作具体要求，制定绩效评价工作方案。

（2）走访相关政府职能部门了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议。

2、组织绩效评价

（1）通过对政策文件、绩效评价管理办法、项目基本信息等，确定绩效评价的方向和重点，设置绩效评价指标体系。

（2）与被评价部门相关业务人员进行对接，收集部门业务和财务资料，核实并考察所收集的评价佐证材料。

（3）查阅项目预算单位部门报送的相关资料，形成初步工作底稿。

（4）按照设置的绩效评价指标体系，根据所收集的材料、访谈等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。

3、分析评价与撰写绩效评价报告

（1）对采集的基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见。

（2）根据综合评价结果，编写项目绩效评价报告初稿，内容包括项目基本情况、项目决策、过程管理、绩效实施效果、存在问题和具体改进措施及建议等。

（3）根据区财政局和被评价单位的反馈意见，经过反复论证、修改，提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

参考《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价组通过审查莆田市秀屿区卫生健康局的相关资料、查阅采购发票、政府采购验收单、配送单、固定资产入库单、出库单等文件和资料等评价程序，认为项目实施保障了疫情防控工作的正常运行，其中，项目立项依据充分、资金投入与年度目标基本匹配；项目实施过程规范，预算按进度执行，财务管理与资金使用情况总体良好，项目医疗物资采购达到预期目标，质量合格，供应及时；项目实施有助于控制新冠疫情传播，保障除“四害”消杀工作开展，提升疫情防控能力，消杀服务对象满意度高，对疫情防控常态化有重要的现实作用。

但项目在绩效指标设置、财务管理、项目效益方面存在改进空间。首先，绩效指标设置不够科学合理等问题，绩效目标值不够明确，比较难以衡量。其次，缺乏疫情防控资金管理办法，最后，除“四害”消杀效果未填报，需要专业团队科学评判。

综上，项目决策指标满分15分，得13分；项目过程指标满分24分，得22分；产出指标满分34分，得34分；效益指标满分27分，得24.5分，绩效评价总得分为93.5分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

绩效评价遵循客观、公正的原则对新冠肺炎疫情防控资金的决策、过程、产出和效益进行绩效分析，采取直接赋分，或按照完成比例、评价等级、满意度等对绩效完成情况进行赋分，形成绩效评价结果。

（一）项目决策（满分15，得13分）

项目决策包含“项目立项”和“绩效目标”2个2级指标。经评价，新冠肺炎疫情防控资金项目立项规范，目标设定基本合理、明确，但有些指标目标值难以测量。

1、项目立项（满分6分，得6分）

“项目立项”设置“立项依据充分性”和“立项程序规范性”2个3级指标。经评价，项目立项依据充分，程序规范。

（1）立项依据充分性（满分4分，得4分）

“立项依据充分性”主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

新冠肺炎疫情防控资金依据《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）、《莆田市秀屿区财政局 莆田市秀屿区卫生健康局关于落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（莆秀财社〔2020〕10号）等有关规定而申报，符合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策，符合区卫生健康局“十三五”规划及部门职责，相关部门及部门内部未有重复同类项目。按照评分标准，“项目立项依据充分性”得4分。

（2）立项程序规范性（满分2分，得2分）

“立项程序规范性”主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。由于新冠肺炎疫情是突发公共卫生事件，依据《莆田市秀屿区财政局 莆田市秀屿区卫生健康局关于落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（莆秀财社〔2020〕10号）申报立项，依据莆秀财社拨表〔2020〕9号文件精神拨付，项目资金安排合理，切实保障疫情防控、应急处置、医疗救治所需经费，保障人民群众生命财产安全和身体健康。

2、目标设定（满分6分，得4分）

“目标设定”设置“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”2个3级指标。 经评价，项目绩效目标设定依据充分，绩效指标基本明确、细化。但绩效目标充分性、准确性有待提高。

（1）绩效目标合理性（满分3分，得2分）

“绩效目标合理性”主要评价项目所设立的绩效目标依据是否充分，是否与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据区卫生健康局《新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表》，项目设置年度总体目标，并予以分解细化为产出、效益和满意度指标，绩效目标体现新冠肺炎疫情防控资金购买医疗物资的工作内容，以及相应的预期产出和效果，绩效目标值比较合理。

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预[2021]101号），产出质量应是项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，产出时效指标应是从项目实际完成时间与计划完成时间的比较，产出成本指标应是完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，质量目标可以是试剂合格率、消杀药品验收合格率、医疗物资验收合格率以及医疗仪器器械验收合格率等；时效指标是消杀周期等。产出质量、产出时效指标与国家规定的共性指标定义不一致，绩效目标设置科学性有待加强。按照评分标准，“绩效目标合理性”得2分。

（2）绩效目标明确性（满分3分，得2分）

“绩效目标明确性”主要评价项目绩效目标是否清晰、细化、可衡量，是否与部门年度的任务数或计划数相对应，用于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

依据区卫生健康局《新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表》，项目有较为明确的总体目标，且将其细化分解为具体的产出、效益和满意度指标，并通过清晰、可量化指标值进行体现；但是项目绩效指标的量化程度还不够，如产出数量的指标值不够明确，如社会效益的目标值“广大群众的身体健康和生命安全得到有效保障”和“新型冠状病毒的有效控制明显提升”，以及可持续影响指标的目标值“长期提高疫情防控效果，控制疫情扩散”，设置较为模糊，比较难以衡量。按照评分标准，“绩效目标明确性”得2分。

3、资金投入（满分3分，得3分）

“资金投入”设置“资金投入合理性”1个3级指标，主要用于评价项目安排的资金是否保障疫情防控购买医疗物资所需的经费，资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

由于新冠疫情暴发的突发性，疫情防控资金属于先拨付，后使用结算。依据区卫生健康局提供的财政拨款通知和绩效目标监控运行表，项目资金有两部分，一是购买日常防护的医疗物资，如口罩、酒精、消杀药品，二是采购应急隔离病房的配套设备，用于新冠疫情的救治。项目资金能够保障疫情防控工作开展所需的经费，资金分配合理。按照评分标准，“资金投入合理性”得3分。

（二）过程（满分 24分，得 22分）

过程指标设置“资金管理”、“预算管理”和“资产管理”3个2级指标。经评价，项目资金管理规范，财务管理制度健全，资金使用合规。

1、资金管理（满分16分，得14分）

“资金管理”设置“资金到位率”、“资金拨付及时性”、“预算执行率”和“资金使用合规性”4个3级指标。经评价，项目资金已及时拨付到位，预算执行率为100%，资金使用规范。

（1）资金到位率（满分4分，得4分）

“资金到位率”主要用于评价项目实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，得分=资金到位率*权重分值。实际到位资金是指一定时期（本年度或项目期内落实到具体项目的资金，预算资金是指一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

依据新冠肺炎疫情防控资金的拨付和使用情况，秀屿区于2020年1月28日下拨资金200万元，期间因区财政统筹资金需要，收回财政拨款30万，实际预算资金170万，资金到位170万，资金已全部拨付到位，按照评分标准，“资金到位率”得4分。

（2）资金拨付及时性（满分4分，得4分）

“资金拨付及时性”主要评价项目资金是否及时拨付，是否阻碍项目的实施，用以反映或考核资金拨付的及时情况。资金拨付及时性=（及时到位资金/应到位资金）*100%，得分=资金到位率*权重分值。新冠肺炎疫情防控是一项刻不容缓的工作，区财政局依据莆秀财社拨表〔2020〕9号及时拨付项目资金，依据项目绩效监控运行情况表，第一季度已全部拨付到位。及时到位资金170万元，应到位资金170万元。按照评分标准，“资金拨付及时性”得4分。

（3）预算执行率	（满分4分，得4分）

“预算执行率”主要用于评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。分值=预算执行率*指标分值。依据新冠肺炎疫情防控资金购买物资明细表（见表1），项目预算资金170万元，实际支出170万，预算执行率为100%，按照评分标准，“预算执行率”得4分。

（4）资金使用合规性（满分4分，得4分）

“资金使用合规性	”主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。依据项目资金投入和应用情况，资金拨付有完整的审批程序和手续，区卫生健康局、区医院采用政府招投标方式采购除“四害”消杀产品、医疗仪器器械等，所采购的物资与疫情防控工作直接相关，专款专用，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度项目，符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照评分标准，“资金使用合规性”得4分。

2、组织实施（满分8 分，得6分）

“组织实施”设置“管理制度健全性”、“制度执行有效性”2个3级指标。经评价，项目实施单位管理制度健全，执行有效，但未针对新冠肺炎疫情防控资金制定专项资金管理制度和办法。

（1）管理制度健全性（满分4分，得2分）

“管理制度健全性”主要是评价项目实施单位是否已制定或具有相应的资金管理办法、财务管理制度、资产管理制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整。

由于新冠肺炎疫情属于突发公共卫生事件，为落实疫情防控经费保障政策，并未针对新冠肺炎疫情防控资金制定专项资金管理制度和办法，但是，项目购买医疗物资可遵循国家疫情防控政策、政府采购及招投标、单位财务制度相关法律法规，基本保证项目资金使用从立项、过程实施、产出的制度保障。根据评分标准，“财务管理制度健全性”酌情扣2分，得2分。

（2）制度执行有效性（满分4分，得4分）

“制度执行有效性”主要用于评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。尽管没有新冠肺炎疫情防控资金制定专项资金管理制度和办法，项目实施单位仍严格按照财务管理制度进行资金管理，项目资金纳入集中核算，支出审批程序合规，资金使用规范。项目实施单位的政府采购、招投标程序、合同管理符合法律规定，物资验收、配送、签收、以及固定资产的出入库记录、固定资产管理符合单位的财务管理制度和《秀屿区区直单位固定资产日常管理办法》（莆秀财资[2019]62号）等规定。按照评分标准，“制度执行有效性”得4分。

（三）产出（满分34 分，得34分）

产出指标设置“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”4个2级指标。经评价，所采购的医疗物资达到预期目标，满足疫情防控要求，质量合格，产出成本达到预期目标。

1、产出数量（满分12分，得12分）

（1）除“四害”消杀药品数量（满分4分，得4分）

“除‘四害’消杀药品数量”主要用于评价购买的除“四害”消杀药品是否达到预期目标。根据《新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表》的预期目标要求，项目资金共购买消杀产品97.71万元，具体明细见表1，达到预期目标。消杀药品主要用于各镇的除“四害”工作，所购消杀药品能够满足各乡镇除“四害”所需的数量。按照评分标准，此项得4分。

（2）医疗仪器器械数量（满分4分，得4分）

“医疗仪器器械数量”主要用于评价采购的医疗仪器器械是否达到预期目标。《新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表》未设置该项指标，因此我们主要评价采购的医疗仪器器械数量能否满足疫情防控的需求。按照招投标公示，项目购买的医疗仪器器械是隔离病房的配套设备，依据秀屿区设置的隔离病房，医疗仪器器械能够满足隔离病房的需求。按照评分标准，此项得4分。

（3）其他防疫物资（满分4分，得4分）

“其他防疫物资”主要用于评价采购的“其他防疫服务”是否达到预期目标。《新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表》未设置该项指标，因此我们主要评价采购的口罩、酒精能否满足日常疫情防控的需求。根据调研了解，口罩、酒精等日常疫情防控物资采取随买随用方式管理，未收到防疫物资短缺的情况。按照评分标准，此项得4分。

2、产出质量（满分12分，得12分）

（1）除“四害”消杀药品验收合格率（满分4分，得4分）

“除‘四害’消杀产品合格率”主要用于评价所采购的除“四害”消杀药品验收合格程度，用于反映或考核项目产出质量情况。除“四害”消杀药品合格率=验收合格的除“四害”消杀药品数量/除“四害”消杀药品购买数量，分值=验收合格率*权重分值。依据莆田市秀屿区政府采购验收报告单（闽一十[350305] YI[GK]2020009），除“四害”消杀药品验收合格率为100%，按照评分标准，该项得4分。

（2）医疗仪器器械验收合格率（满分4分，得4分）

“医疗仪器器械验收合格率”主要用于评价所采购的医疗仪器器械故障率，用于反映或考核项目产出质量情况。医疗仪器器械已按采购合同提供设备，符合合同质量要求和技术标准，并提供质量保证和售后服务，医疗仪器器械验收合格率100%，按照评分标准，该项得4分。

（3）其他医疗物资质量投诉（满分4分，得4分）

“其他医疗物资投诉”主要评价采购的其他医疗物资收到的投诉，用于反映或考核项目产出质量情况。	根据区卫生健康局提供的材料和实地调研情况，口罩、酒精等日常防疫物资采取随买随用方式管理，通过防疫物资使用过程中收到的投诉来间接反映这些物资的质量情况。经过调研了解和随机调查，未受到医疗物资质量投诉。按照评分标准，该项得4分。

3、产出时效（满分5分，得5分）

产出时效设置“医疗物资采购及时性”，用于评价项目采购医疗物资是否及时，用于疫情防控工作开展。根据《秀屿区爱国卫生运动委员会关于印发秀屿区2020年城乡除“四害”工作实施方案的通知》（莆秀爱卫〔2020〕1号）除“四害”消杀工作安排，集中在4-8月进行三轮集中消杀，除“四害”消杀药品采购及时。市医院医疗仪器器械采购及时，满足应急隔离病房建设时间要求。按照评分标准，此项得5分。

4、产出成本（满分5分，得5分）

产出成本设置“成本节约”，用于评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。依据项目资金投入与使用情况，项目计划成本100万元，实际成本100万元。按照评分标准，此项得5分。

（四）效益（满分27分，得24.5分）

“效益”设置“社会效益”、“可持续影响”、“服务对象满意度”3个2级指标。经评价，项目实施有助于控制新冠疫情传播，保障除“四害”消杀工作开展，提升疫情防控能力，消杀服务对象满意度高，但消杀效果并未填报。

1、社会效益（满分10分，得7.5分）

“社会效益”主要用于评价项目对社会发展带来的影响和效果，设置“控制新冠疫情传播”和“保障除‘四害’消杀药品供应”2个3级指标。经评价，项目实施切实控制了新冠疫情传播，保障除“四害”消杀工作开展，但消杀效果还未填报，需专业团队进行科学测量。

（1）控制新冠疫情传播（满分5分，得5分）

“控制新冠疫情传播”主要用于评价项目对控制新冠疫情传播带来的影响和效果。根据莆田市疾控中心统计信息，莆田市秀屿区在2020年初降为低风险后未再次列入中高风险地区，新冠疫情得到有效控制。按照评分标准，此项得5分。

（2）保障除“四害”消杀工作开展（满分5分，得2.5分）

“保障除‘四害’消杀工作开展”主要用于评价项目对除“四害”工作带来的影响和效果。根据秀屿区第三轮除“四害”消杀药品配送一览表（表2），以及除“四害”第三轮施药消杀报表，除“四害”消杀药品保障率100%，满足各乡镇消杀工作开展，除“四害”消杀效果并未明确填报。按照评分标准，此项得2.5分。

表2 秀屿区第三轮除“四害”消杀药品配送一览表

| 配送单位 | 高效氯氰菊酯（箱） | 灭蟑饵剂（箱） | 烟雾弹（件） | 含氯泡腾片（件） | 电动喷雾器（支） | 协农喷雾器（台） | 溴鼠灵（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 笏石镇 | 100 | 15 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| 东庄镇 | 115 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 月塘镇 | 60 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 东峤镇 | 80 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 埭头镇 | 140 | 17 | 5 | 17 | 1 | 5 | 15 |
| 平海镇 | 80 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 南日镇 | 80 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 疾控中心 | 230 | 5 | 2 | 5 | 4 |  |  |
| 合计 | 885 | 93 | 15 | 35 | 12 | 10 | 25 |

2、可持续影响（满分7分，得7分）

可持续影响设置“提升疫情防控能力	”，反映项目实施对提升疫情防控能力的影响和效果。秀屿区医院购买的医疗仪器器械，可增强区医院疫情检测能力，减少漏诊误诊，改善隔离病房、检验科、放射科的硬件设施条件，提高救治能力和救治效果，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。按照评分标准，此项得7分。

3、满意度（满分10分，得10分）

满意度设置“服务对象满意度”3级指标，主要评价服务对象对项目产出和效果的满意情况的描述，反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度，一般以问卷调查的统计结果为依据来判断。

除“四害”消杀过程中，各乡镇正开展环境卫生现状群众满意度调查和除“四害”满意度调查，两项调查直接面向社会群众，测评对象比较随机，测评结果客观，本次评价的服务对象满意度直接采纳这两项调查的结果。经统计，笏石镇共收集问卷25份，南日镇5份，东庄镇20份，月塘镇3份，平海镇6份，埭头镇5份，总计64份，满意度100%。按照评分标准，此项得10分。

五、存在的问题及整改建议

（一）存在的问题

1、绩效目标设置不够科学明确

依据《新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表》，项目绩效目标主要存在两个问题：

（1）设置的产出质量、产出时效指标设置不科学。按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预[2021]101号），产出质量应是项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，产出时效指标应是从项目实际完成时间与计划完成时间的比较，产出成本指标应是完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，项目绩效目标设置不够科学。此外，项目绩效目标设置比较宽泛，与项目资金用途不是特别相关。项目资金主要用于购买医疗物资，不是项目社会效益“有效控制新型冠状病毒”的直接动因，该绩效指标不够恰当。

（2）产出和效益指标目标值不明确。项目产出数量何效益指标的量化程度还不够，如产出数量的指标值不够明确，如社会效益的目标值“广大群众的身体健康和生命安全得到有效保障”和“新型冠状病毒的有效控制明显提升”，以及可持续影响指标的目标值“长期提高疫情防控效果，控制疫情扩散”，设置较为模糊，比较难以衡量。

因此，项目绩效目标设置不够科学、不够相关、不够明确，在未来绩效目标管理中，绩效目标设置有待进一步改进。

2、缺少疫情防控专项资金的资金管理办法

由于新冠肺炎疫情属于突发公共卫生事件，为落实疫情防控经费保障政策，项目资金先拨付，后结算，项目财务管理遵循常规时期的财务管理办法，并未针对新冠肺炎疫情防控资金制定专项资金管理制度和办法。尽管常规的财务管理办法对项目资金管理起到一定约束作用，但制度较为宽泛，不利于新冠肺炎疫情防控资金发挥其应用的效益，特别是在疫情防控常态化前提下，疫情防控资金管理急需制定专项资金管理。

此次购买疫情防控资金有100万元用于购买除“四害”消杀药品，而这属于防疫爱国卫生运动的一部分，疫情防控资金和日常的公共卫生资金出现合用的情况。

3、小额医疗物资管理不够健全

项目资金使用包括口罩、酒精等随买随用医疗物资2.29万元，本次评价中无法深入了解这些医疗物资的采购明细，收发明细情况，这些医疗物资主要采用随买随用的管理方式，口罩、酒精等医疗物资金额虽小，但使用频率较高，是常备的疫情防控物资，项目也应将这些医疗物资纳入监管，按照财务管理制度要求，做好物资采购、收发管理。

（二）整改建议

为加强疫情防控资金管理，保障新冠肺炎疫情防控资金的使用成效，应加强绩效目标管理，健全项目管理制度，加强项目效果监控，促进项目绩效管理提质增效。

1、加强绩效目标管理

绩效目标是实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础，项目绩效目标应参照《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）有关规定，提高指标设置科学性和精细化水平。建议单位根据项目背景、项目目的，深入分析项目产出和项目效益，按照科学合理、细化、量化、明确的原则设置项目绩效目标，并将其作为绩效目标管理的重要依据。在项目实施过程中，实施绩效目标监控，跟踪绩效目标的完成程度，项目完成后，将项目绩效评价结果作为下一年绩效目标设定的参考。

2、完善疫情防控资金管理制度体系

在疫情防控常态化形式下，在单位常规的财务管理办法之外，应根据疫情防控资金使用的实际情况，建立一套可操作性的、健全的疫情防控专项资金管理办法、财务管理办法，规范疫情防控资金的预算、执行、核算等财务管理行为，疫情防控资金应专款专用，避免与日常经费合用，为疫情防控资金管理提供制度保障。

此外，应建立统一的疫情防控物资管理办法，项目实施单位应做好疫情防控物资储备，建立疫情防控物资采购、仓储、领用、处置环节相关的管理制度，最大程度提升疫情防控物资的利用率。

3、加强疫情防控资金的监控

项目实施过程中，加强疫情防控资金的动态监控，并落实项目绩效运行监控机制，实时掌握疫情防控资金预算执行、绩效运行的信息，及时发现问题，及时整改。在项目完成后，应做好疫情防控资金的绩效自评工作，对其绩效目标的实现情况进行评价，对在自评过程中发现的问题进行深入分析，确保疫情防控资金及其绩效目标的顺利实现。

六、附件

莆田市秀屿区卫生健康局新冠肺炎疫情防控资金绩效评价评分表

秀屿区教育局名优教师专项津贴

绩效评价报告

评价机构：莆田学院财政绩效管理研究中心

机构主任：徐国喜

项目负责人：吴敏惠

2021年9月

目     录

一、基本情况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	2

（三）立项依据	2

（四）项目组织管理情况	3

（五）绩效目标及实施情况	4

二、项目工作情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二）绩效评价的依据	5

（三）绩效评价原则、评价指标体系	6

（四）绩效评价方法说明	6

（五）评价过程	6

三、 绩效评价指标分析	7

（一）项目决策（满分15分，得12分）	7

（二）项目管理（满分22分，得20.5分）	8

（三）项目绩效（满分63分，得48.99分）	9

四、综合评价结论	14

五、存在的问题	14

（一）业务部门设定的绩效目标未能完整的体现项目内容	14

（二）监督环节有待改进	15

（三）组织管理方面有待完善	15

六、项目相关建议	15

（一）加强项目绩效管理	15

（二）加强事前及事中监督	15

（三）加强组织管理	15

# 秀屿区教育局名优教师专项津贴绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，莆田学院财政绩效管理研究中心组织专业人员，根据中共莆田市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆委发〔2019〕2号）的相关规定，按照《莆田市秀屿区财政局关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（莆秀财税函〔2021〕2号）的文件要求，接受莆田市秀屿区财政局委托，对莆田市秀屿区教育局名优教师专项津贴开展绩效评价。

# 一、基本情况

## （一）项目单位基本情况

1.单位简介

秀屿区教育局是区政府组成单位，行政编制6名，事业编制42名，单位实有在职人数45人，内设有9个股室，分别为：办公室(行政审批服务股)、组织股、教师管理服务股（区语言文字工作办公室）、中等教育股、初等教育与幼儿教育股 (区社会力量办学管理办公室)、思政安全股（区未成年人保护委员会办公室、体育艺术股）、发展规划与财务股、科技事务股、成果转化与人才股（外国专家股）。

2.单位职能

贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于教育、科技工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关教育、科技工作的指示、决定并组织实施。贯彻执行上级关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，并对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；在区委领导下和区委各有关工作部门的统一指导下，负责本系统、本部门及所辖各缴各类学校党的组织建设、思想政治工作、统战和党风廉政建设以及行风建设、反腐败工作。受区委委托，会同相关部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。研究拟订并组织实施全区教育工作的发展规划和年度计划；开展教育综合改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导民办教育工作。组织开展教育对外对台港澳交流与合作的有关工作。组织或协助组织教育队伍培训，加强人才队伍建设。指导、管理教育学会、教育基金会等社团组织工作，积极发挥它们的作用。管理局机关和局直属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作，负责教育督导与评估工作。配合有关部门抓好本部门、本系统内计划生育工作。综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及学前教育等工作，协调相关部门做好终身教育、社区教育等工作。依法对全区各级各类学校（不含党校、干校，下同）检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。负责制定全区年度招生计划；制定高中阶段招生规定，并组织指导、实施；配合有关部门摘好教育人才规划和预测；编制小学校历表和确定当地儿童的入学年龄和招生审批。负责秀屿区每年教育经费计划的建议，管理使用区级教育经费；负责统计并检测教育经费的投入情况；负责和指导全区学校条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。主管全区教师工作，依法开展各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核、表彰奖惩工作；开展未成年人保护工作。组织实施省、市政府制定的师范类毕业生就业政策。负责指导各级各类学校的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。贯彻执行党中央、省委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及市委、区委的有关规定，并对全区各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、审核、审批工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。组织指导全区各级各类学校的安定和稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校突发事件。研究全区科技发展战略和科技体制改革的方案，组织编制全区科学技术发展的中长期规划、五年计划、年度计划、科技项目的年度计划，加强对全区科技工作的宏观调控。统一管理全区经济和社会发展以及技术攻关、新产品研制、科技成果推广、星火等科技开发计划的制定和实施，改造传统产业，引导和支持全区高新技术产业的发展、负责归口管理科学事业费、科技三项经费、科技发展基金等相关经费。

## （二） 项目基本情况

2020年度财政预算安排94.4万元，用于名优教师及工作室津贴。项目的实施既加强教师队伍建设，发挥名优教师及工作室的辐射带动作用，又推进全区教育教学改革，为实施“教育强区”提供强有力的人才保证。旨在实现全区教育科学发展、跨越发展，为加快建设港兴业旺、富美秀屿做出贡献。

## （三）立项依据

1.《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）。

2.《关于印发莆田市名师工作室管理实施办法》（莆教人〔2018〕22号）。

3.《莆田市秀屿区人民政府区长办公会议纪要》（〔2012〕18号）。

4.《福建省教育厅关于做好省级名师工作室建设有关工作的通知》（闽教师〔2016〕75号）。

## （四）项目组织管理情况

1.名优教师组织管理情况

（1）名优教师实行年度考核和专项考评相结合的考核管理制度。年度考核由所在学校按照教师年度考核办法进行，专项考评以各级教育主管部门有关规定进行。

（2）名优教师考核按学年进行。各层次名优教师对自己一学年的工作情况进行自评，主要围绕师德表现、业务能力、教学工作、科研水平和教育成果等方面写好自评报告，并提供有关的原始材料（获奖证书、论文、课题申报、讲座、公开课的备课教案、学习笔记等），送交学校考核小组。

（3）名优教师所在学校对各层次名优教师的自评报告和原始业务材料在校内进行公示（一般五天），并组织教师进行民意测评，参与测评的教师不少于全校教师的四分之三，测评满意率需达到70%。

（4）名优教师所在学校根据名优教师自评结果、相关原始材料、测评情况对各层次名优教师岗位具体内容完成情况进行综合评价，做出考核评价结果。

（5）区教育局对学校评价结果进行综合审核，定出考核结果。

（6）名优教师专项考评合格且学年度考核量化总分及所任教班级学年质量检测成绩均居所在学校前30%者,享有专项津贴、待遇。省级名师每月发给津贴人民币800元，享受完全中学副校级领导政治待遇；市级名师、省级学科带头人、国家级骨干教师每月发给津贴人民币600元，享受初级中学正校级领导政治待遇；区级名师、市级学科带头人、省级骨干教师每月发给人民币400元津贴，享受初级中学副校级领导政治待遇；区级学科带头人、市级骨干教师每月发放人民币200元津贴，享受初中中层干部政治待遇。

（7）名优教师专项津贴由区财政列入预算，按学期拨付区教育局

2. 名师工作室组织管理情况

（1）每学年由区名师工作领导小组办公室负责对名师工作室进行考核，考核的内容主要包括师德修养、教学工作、教科研工作、教学创新、科研成果、示范作用。考核重点是教师培训后的师德修养、教学创新及示范引领作用的发挥情况，鼓励创先争优。对于年度考核不合格的工作室成员，经名师工作室领导小组同意后，则取消其教学名师、成员称号，并终止名师待遇。

（2）三年任期满后，在区教育局领导下，由区名师工作领导小组办公室组织相关人员对名师工作室进行评估。评估结果分为优秀、合格和不合格三个等级。“合格”及以上的自动进入下一周期的工作室建设，达到“优秀”的，将予以表彰和奖励；“不合格”的取消该工作室和领衔名师称号。

（3）各领衔名师要做好本工作室的年度工作总结，及时报送区名师工作领导小组办公室，并配合做好检查评估工作，不断提升工作室的管理成效。

（4）秀屿区教育局为名师工作室积极争取专项经费，专款专用。每学年初由区教育局为每个名师工作室一次性下拨15000元人民币作教研活动经费。年度考核优秀的发给3000元人民币作为工作室奖励金，考核不合格的取消15000元教研活动经费。

## （五）绩效目标及实施情况

整体目标：根据《2020年部门业务费绩效目标申报表》得知该项目的年度目标为“进一步加强教师队伍建设，发挥名优教师及工作室的辐射带动作用，积极推进全区教育教学改革，为实施“教育强区”提供强有力的人才保证，实现全区教育科学发展、跨越发展，为加快建设港兴业旺、富美秀屿做出贡献。”

1.预期投入目标。名优教师专项津贴金额经费控制在100万以内。根据《莆田市秀屿区财政局关于批复秀屿区2020年区本级支出预算调整的函》（莆秀财预〔2020〕65号）名优教师专项津贴调整为94.4万元。

2.预期产出目标。根据《部门业务费绩效目标申报表》2020年拟发放名优教师专项津贴人数为400人，补助名优工作室24个。

实施情况：项目的评选范围为秀屿区中小学、幼儿园与职业学校。2020年名优教师专项津贴的奖励为2016年--2019年三年考核后入选的名优教师及名师工作室。根据秀屿区教育局提供的材料，名师工作室实际奖励为0个，名优教师专项津贴实际奖励为有317人，支出为93.84万元，另外还有0.56万元用于2018年名优教师专项津贴的尾款支出。合计支出94.4万元

表1 2020年名优教师专项津贴支出情况

| 类别 | 人数（人） | 金额（元/人） | 合计(元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 省特级教师 | 2 | 800*12 | 19200 |
| 市级领衔名师、省级学科带头人 | 11 | 600*12 | 79200 |
| 市级学科带头人、省级骨干教师 | 46 | 400*12 | 220800 |
| 市级骨干教师 | 258 | 200*12 | 619200 |
| 其他（2018年项目尾款支出） | - | - | 5600 |
| 合计 | 317 | 944000 |  |

表1各项的津贴发放按照《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）“省级名师每月发给津贴人民币800元，享受完全中学副校级领导政治待遇；市级名师、省级学科带头人、国 家级骨干教师每月发给津贴人民币600元，享受初级中学正校级领导政治待遇；区级名师、市级学科带头人、省级骨干教师每月发给人民币400元津贴，享受初级中学副校级领导政治待遇；区级学科带头人、市级骨干教师每月发放人民币200元津贴，享受初中中层干部政治待遇。”的标准执行。

# 二、项目工作情况

## （一）绩效评价目的

1.了解秀屿区教育局名优教师专项津贴的实施情况和管理情况。

2.了解区教育局名优教师专项津贴项目的效益情况。

3.找出项目实施过程及资金管理存在的问题，为项目提出可行性建议。

## （二）绩效评价的依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）。

3.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）。

4.《福建省财政厅关于加强和改进绩效管理有关工作的通知》（闽财绩[2017]4号）

5.《关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》（闽财绩[2018]1号）。

6.《福建省省级财政专项资金管理办法》（福建省人民政府令第131号）。

7.《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）。

8.《莆田市秀屿区财政局关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（莆秀财税函〔2021〕2号）。

9.秀屿区财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（莆秀财税〔2020〕3号）。

10.《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）。

11.《莆田市教育局关于开展2019年莆田市名优教师认定考核管理工作的通知》（莆教人〔2019〕83号）

## （三）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价原则：公开、公平、公正和综合分析原则。

评价指标体系：共性指标依据专项资金的设立、申请、决策、管理过程的特点制定符合专项资金的评价指标；个性指标根据该专项资金的实际情况和具体实施的过程及结果效应，制定符合该专项资金相应的个性指标，最终完善该项目的评价指标体系。

## （四）绩效评价方法说明

根据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、福建省财政厅印发的关于《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）有关财政支出绩效评价的有关规定，结合2020区教育局名优教师专项津贴实际情况，采用定性评价与定量评价相结合的方式开展评价工作。

## （五）评价过程

1.前期准备

（1）制定绩效评价工作方案。

（2）走访相关政府职能部门了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议。

（3）对绩效评价指标体系进行研究，制定项目绩效评价指标体系。

2.组织绩效评价

（1）组织绩效评价方案的实施。

（2）通过查看项目预算单位部门报送的相关资料，形成初步工作底稿。

（3）与被评价部门相关业务人员进行对接，并核实所收集的评价佐证材料。

3.分析总结并撰写绩效评价报告

（1）进行数据分析，提出项目绩效评价报告的初稿。

（2）反复论证，最终形成正式的《秀屿区教育局名优教师专项津贴绩效评价报告》。

# 三、 绩效评价指标分析

本次评价共设3个一级指标、8个二级指标、26个三级指标。

- 项目决策（满分15分，得12分）

## 1.项目合理性（满分15分，得12分）

## （1）项目立项的规范性（满分6分，得6分）

项目立项的规范性是评价项目是否按照规定的程序设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。一个要点得2分，符合所有要点得满分，不符合不得分。

秀屿区教育局名优教师专项津贴是根据《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）、《关于印发莆田市名师工作室管理实施办法》（莆教人〔2018〕22号）、《莆田市秀屿区人民政府区长办公会议纪要》（〔2012〕18号）、《福建省教育厅关于做好省级名师工作室建设有关工作的通知》（闽教师〔2016〕75号）立项的，所提交的文件符合相关要求，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。此项得6分。

（2）绩效目标的合理性（满分3分，得3分）

绩效目标的合理性用于评价项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需。符合一个要点得一分，符合所有要点得满分，不符合的不得分。

从立项的相关材料看该项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，项目的实施有助于提升秀屿区教育水平。该项得3分。

（3）绩效指标的明确性（满分6分，得3分）

绩效指标的明确性用来评价业务主管部门否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目任务数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合一个要点得1.5分，符合所有要点得满分，不符合不得分。

从业务部门提供的专项资金绩效目标申报表看，其未将绩效目标进行细化分解，无法与项目任务数对应起来。扣3分，得3分。

## （二）项目管理（满分22分，得20.5分）

1.投入管理（满分6分，得6分）

（1）资金到位率（满分3分，得3分）

资金到位率用来评价预算资金的到达情况，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%。得分=资金到位率*权重分值。

根据《莆田市秀屿区财政局关于批复秀屿区2020年区本级支出预算调整的函》（莆秀财预〔2020〕65号）得知名优教师专项津贴调整为94.4万，实际到位资金为94.4万。资金到位率=94.4万/94.4万*100%=100%。得分=1*3=3分。

（2）预算执行率（满分3分，得3分）

预算执行率即区本级实际支出金额与实际到位资金的比率。预算执行率=区本级实际支出金额/实际到位资金*100%，得分=预算执行率*分值。

该项目实际到位资金为94.4万，实际支出资金为94.4万，所以预算执行率=94.4万/94.4万×100%=1。所以此项得3分。

2.财务管理（满分7分，得5.5分）

（1）资金使用合规性(满分4分，得4分)

资金使用合规性用来评价资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；资金的使用是否符合项目预算批复等文件规定的用途。资金使用过程是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项不得分。

该项目的资金使用符合财经法规和财务管理制度以及《莆田市秀屿区名优教师专项资金管理办法》的规定，资金的使用符合预算批复的用途，该项目的资金支付由秀屿区财政局直接拨付。未存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。该项得4分。

（2）财务管理制度健全性（满分3分，得1.5分）

财务管理制度健全性用来评价项目是否有专门的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。没有制定专门的资金管理办法，此项不得分。制定了管理办法，但办法中存在与相关规定不符的扣1.5分。

秀屿区教育局制定《莆田市秀屿区名优教师专项资金管理办法》，但内容未提及名师工作室的资金管理办法。扣1.5分，得1.5分。

3.项目实施（满分9分 ，得9分）

（1）业务管理制度的健全性（满分3分，得3分）

业务管理制度的健全性用来评价项目是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法合规完整。没有制定专门的业务管理办法，此项不得分。制定了业务管理办法，但办法中存在与相关规定不符的扣1.5分。

该项目制定相应的《秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法》和《秀屿区名师工作室管理实施办法》，办法与相关规定相符，该项得3分。

（2）制度执行的有效性（满分3分，得3分）

制度执行的有效性用来评价项目实施是否符合相关业务管理规定；是否有组织检查项目的实施到位情况；项目任务是否在规定期限内完成。一项不符合扣1分，扣完为止。

该项目制定相应的《秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法》和《秀屿区名师工作室管理实施办法》，奖惩在规定的时间内均按这两办法实施。

（3）项目质量可控性（满分3分，得3分）

项目质量的可控性用于评价主管部门对名优教师的评选及名师工作室的奖励是否按相关办法严格执行，符合要求得满分。否则，不予得分。

业务部门对名优教师的评选严格按照《秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法》里的条件执行。该项得3分。

## （三）项目绩效（满分63分，得48.99分）

## 1.数量指标（满分14分，得10.38分）

（1）名优教师专项津贴奖励人数完成率（满分3分，得2.38分）

这一指标用于评价奖励人数是否与部门业务费绩效目标申报表拟定的人数一致。完成率=名优教师专项津贴实际奖励人数/预算时拟定奖励的人数*100%。得分=完成率*分值。

实际奖励名优教师317个，部门绩效目标申报表拟定奖励名优教师400个。完成率=317/400*100%=79.25%，得分=79.25%*3=2.38分。

（2）名优工作室奖励个数完成率（满分3分，得0分）

这一指标用于评价奖励的名优工作室个数是否与部门绩效目标申报表拟定的个数一致。完成率=名优工作室实际奖励个数/预算时拟定奖励的个数

*100%。得分=完成率*分值。

部门业务费绩效目标申报表拟定24个，实际奖励0个。所以此项扣3分，得0分。

（3）第二批教改示范校里通过省中期绩效的学校数量（满分4分，得4分）

莆田市秀屿区教育局文件关于印发《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）指出2020年工作要点之一是5所第二批教改示范校通过省中期绩效评估。所以，评分依据为2020年通过省中期绩效评估的第二批教改示范校大于5所得满分，少1所扣1分，扣完为止。

根据秀屿区教育局提供材料，2020年第二批教改示范校里有9所学校通过省中期绩效评估。其中，中学4所,小学5所。大于《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）2020年工作要点要求的5所，故该项得4分。

（4）通过省市级“义务教育管理标准化学校”评估验收的中小学数量（满分4分，得4分）

莆田市秀屿区教育局文件关于印发《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）指出2020年工作要点之一是力争13所中小学通过省、市级“义务教育管理标准化学校”评估验收。

根据秀屿区教育局提供材料，共76所小学15所中学通过省市级“义务教育管理标准化学校”评估验收，大于13。所以此项得4分。

## 2.质量指标（满分20分，得20分）

（1）全区中小学教师中本科学历以上教师占比（满分4分，得4分）

该指标用于评价秀屿区现有中小学教师本科以上学历的教师情况。统计年份为2018年至2020年，这三年本科学历以上占比逐年提高该项得满分，否则不得分。

2018年全区现有中小学教师的数量5616人，本科以上学历3174人；2019年全区现有中小学教师的数量5621人，其中：本科学历以上3324人；2020年全区现有中小学教师的数量5614人，本科学历以上3525人。2018年全区教师本科学历以上占比=3174/5616*100%=46.52%，2019年全区中小学教师中本科学历以上教师占比=3324/5621*100%=59.13%，2020年全区中小学教师中本科学历以上教师占比=3525/5614*100%=62.79%。2020年全区中小学教师中本科学历以上教师占比>2019年全区中小学教师中本科学历以上教师占比>2018年全区中小学教师中本科学历以上教师占比。说明名优教师专项津贴项目对秀屿区中小学教师提升自身学历水平起到较大的推动作用。该项得4分。

（2）发表到CN刊物级别以上的论文增长率（满分4分，得4分）

该指标用于评价教师发表论文的情况，增长率=（2020年发表到CN刊物级别以上的论文的篇数-2019年发表到CN刊物级别以上的论文的篇数）/2019发表到CN刊物级别以上的论文的篇数*100%。增长率>0得满分，否则不得分。

根据秀屿区教育局提供资料，2018年发表到CN刊物级别以上的论文共 286 篇，2019年发表到CN刊物级别以上的论文共384 篇，2020年发表到CN刊物级别以上的论文共502篇。2019年发表到CN刊物级别以上的论文的增长率为34.27%，2020年发表到CN刊物级别以上的论文的增长率为30.72%，均大于0。说明名优教师专项津贴项目可以对促进教师参与科研有较大推动作用。该项得4分。

（3）一级达标学校的高中学生学业基础会考合格率（满分4分，得4分）

2020年也是十三五的最后一年，从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知十三五的任务之一是一级达标学校高中学业基础会考合格率要达到98%。

依据秀屿区教育局提供材料，一级达标学校高中学业基础会考合格率大于98%，所以该项得4分。

（4）在研的省级课题数增长率（满分4分，得4分）

该指标用来评价在研省级课题数的增加情况，2020年省级课题数增长率=（2020年省级课题的数量-2019年省级课题的数量）/2019年省级课题数*100%。增长率>0得满分，否则不得分。

从秀屿区教育局提供的资料得知2018年在研的省级课题数7个，2019在研的省级课题数8个，2020年在研的省级课题数13个，近三年的在研省级课题数呈增长趋势。2020年在研的省级课题数增长率=（13-8）/8*100%=62.5%。增长率>0，此项得4分。

（5）在研的市级课题数增长率（满分4分，得4分）

该指标用来评价在研市级课题数的增加情况，2020年在研的市级课题数增长率=（2020年在研的市级课题数-2019在研的市级课题数）/2019在研的市级课题数*100%。增长率>0得满分，否则不得分。

2018年在研的市级课题数28个，2019年在研的市级课题数29个，2020年在研的市级课题数41个。2020年在研的市级课题数增长率=（41-29）/29*100%=41.37%。增长率>0，此项得4分。

3.产出效益（满分24分，得15.81分）

（1）莆田二十七中、莆田二十八中达标情况（满分4分，得4分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知十三五期间的任务之一是莆田二十七中、莆田二十八中实现三级达标。所以该项评分依据是莆田二十七中、莆田二十八中这两所学校均实现三级达标得满分，一所学校未达到三级达标扣2分，扣完为止。

依据秀屿区教育局提供材料，莆田二十七中、莆田二十八中全部实现三级达标，所以此项得4分。

（2）莆田十一中、莆田二十五中、秀屿区实验中学达标情况（满分4分，得2分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知十三五期间的任务之一是莆田十一中、莆田二十五中、秀屿区实验中学实现二级达标。因此该指标三所学校全部实现省二级达标给满分，一所学校未达标扣2分，扣完为止

依据秀屿区教育局提供材料。莆田十一中、莆田二十五中实现二级达标，秀屿区实验中学未实现二级达标。所以此项扣2分，得2分。

（3）达到省级达标学校的高中的数量（满分4分，得4分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号得知秀屿区在十三五期间的任务之一是区内普通高中全部成为省级达标校。依据秀屿区教育局提供的材料看，全区6所普通高中均实现省级达标校的任务。该项得4分。

（4）乡镇中心园中实现市级示范性幼儿园的比率（满分4分，得1.78分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知秀屿区在十三五期间的任务之一是乡镇中心园要全部达到市级示范性幼儿园的水平。所以此项指标的分值=比率*权重分值。比率=乡镇中心园中市级示范性幼儿园的数量/乡镇中心园总数量。

根据秀屿区教育局提供材料，乡镇共有中心园9个，市级示范性幼儿园4个。所以，比率=4/9=44.44%。得分=占比*分值=1.78分。

（5）职业学校毕业生就业专业对口率（满分4分，得0.83分）

这一指标用于评价职业学校毕业生的就业专业是否对口，根据莆田市秀屿区教育局文件关于印发《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）里所示2020年工作要点之一是争取职业学校就业专业对口率达85%。所以职业学校毕业生专业对口率大于等于85%该指标给满分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。

根据秀屿区教育局提供材料，2020届职业学校专业对口率53.7%，比85%少31.7%。得分=4-3.17=0.83分。

（6）职业学校毕业生就业率（满分4分，得3.2分）

这一指标用于评价职业学校毕业生的就业情况，就业率超过95%给满分，每少一个百分点扣1分，扣完为止。

依据秀屿区教育局提供的数据，2020届职业学校毕业生就业率94.2%，所以扣0.8分，得分=4-0.8=3.2分。

4.可持续影响指标（满分5分，得2.8分）

（1）2020年高考本科上线率（满分5分，得2.8分）

这一指标用于评价2020年秀屿区高考生上本科的比率，本科上线率=参加高考的考生中上本科的人数/参加高考的考生总数*100%。2020年的高考上线率比2019年的高考上线率高得满分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

根据秀屿区教育局提供的材料，2019年度全区高考人数2678人，上本科人数1722人；2020年度全区高考人数2689人，上本科人数1668人。2019年本科上线率=1722/2678*100%=64.3%,2020年本科上线率=1668/2689*100%=62.03%，2020年本科上线率比2019年本科上线率低2.2%。所以此项扣2.2分，得2.8分。

# 四、综合评价结论

本项目评价总得分为81.49分，项目评价结果为良好。其中：项目决策得12分，项目管理得20.5分，项目绩效得48.99分，明细如下表2：

表2  绩效评价指标得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15分 | 立项合理性 | 15分 | 12分 |
| 项目管理 | 22分 | 投入管理 | 6分 | 6分 |
|  |  | 财务管理 | 7分 | 5.5分 |
|  |  | 项目实施 | 9分 | 9分 |
| 项目绩效 | 63分 | 产出数量 | 14分 | 10.38分 |
|  |  | 产出质量 | 20分 | 20分 |
|  |  | 产出效益 | 24分 | 15.81分 |
|  |  | 可持续影响指标 | 5分 | 2.8分 |
| 总分 | 100分 | —— | 100分 | 81.49分 |

# 五、存在的问题

## （一）业务部门设定的绩效目标未能完整的体现项目内容

从有关部门提供的专项资金绩效目标看，绩效指标的设置相对简单，设置的绩效指标未能看出项目对应的任务数，而且有的绩效指标的设置不合理。如部门业务费绩效目标申报表数量指标设置为“名优教师专项津贴人数”、“名优工作室补助个数”不够合理。一是因为这两个指标是考核后的结果，考核通过后达到条件的教师是多少位就多少位或者或工作室是多少个就多少个，这两个指标不适合作为预期目标。二是，从这两个数量指标也无法看出获奖的教师与工作室对应的任务要求及任务数。

- 监督环节有待改进

项目资金支出管理与监督方面存在监督滞后的问题，不仅存在事后监督检查多，事前、事中监督少的情况；还存在对某一环节监督多，多环节全方位监督检查少的现象。

- 组织管理方面有待完善

该项目的奖励包括名优教师及名师工作室，从这次项目奖励的情况看，奖励只有名优教师的奖励而无名师工作室。从业务主管部门了解，区现有36个名师工作室，至2015年成立名师工作室以来未有任何奖励支出。这不利于名师工作室业务的开展，对名师工作室业务开展的质与量有一定的影响，同时也不利于提高名师工作室教师工作的积极性。

# 六、项目相关建议

## （一）加强项目绩效管理

加强对绩效管理人员在绩效工作方面的培训，提高年初绩效目标编制水平，进一步制定明确、细化、量化且可考核的绩效目标。可以将绩效目标设置如省级课题几个、市级课题几个、CN刊物级别以上的论文几篇、公开课或者示范课几节等。将要奖励的人数与名优教师及名师工作室管理对应的任务数有效结合起来设置绩效目标。这样也便于主管部门在考核中期进行阶段性考核，敦促考评范围内的学校、教师及工作室调整进度、改进工作方案最终完成绩效目标。

- 加强事前及事中监督

据了解名优教师专项津贴项目三年一考核，最终能否完成预期目标很大一部分取决于前期及中期的完成效果，主管部门应在细化绩效目标后，根据绩效目标制定年度目标值便于项目中期考核。主管部门对比中期考核情况及绩效目标值，根据差值的大小，敦促相关单位及个人调整工作进度以期完成最终的绩效目标。

- 加强组织管理

既然名优教师的奖励包括名优教师也包括名师工作室，业务主管部门就应当设置这两部分的奖励的资金比例。对名优教师及名师工作室的管理办法进行改进，同时也应该对名师工作室设置相应的资金管理规定。

秀屿区教育局名优教师专项津贴

绩效评价报告

评价机构：莆田学院财政绩效管理研究中心

机构主任：徐国喜

项目负责人：吴敏惠

2021年9月

目     录

一、基本情况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	2

（三）立项依据	2

（四）项目组织管理情况	3

（五）绩效目标及实施情况	4

二、项目工作情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二）绩效评价的依据	5

（三）绩效评价原则、评价指标体系	6

（四）绩效评价方法说明	6

（五）评价过程	6

三、 绩效评价指标分析	7

（一）项目决策（满分15分，得12分）	7

（二）项目管理（满分22分，得20.5分）	8

（三）项目绩效（满分63分，得48.99分）	9

四、综合评价结论	14

五、存在的问题	14

（一）业务部门设定的绩效目标未能完整的体现项目内容	14

（二）监督环节有待改进	15

（三）组织管理方面有待完善	15

六、项目相关建议	15

（一）加强项目绩效管理	15

（二）加强事前及事中监督	15

（三）加强组织管理	15

# 秀屿区教育局名优教师专项津贴绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，莆田学院财政绩效管理研究中心组织专业人员，根据中共莆田市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆委发〔2019〕2号）的相关规定，按照《莆田市秀屿区财政局关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（莆秀财税函〔2021〕2号）的文件要求，接受莆田市秀屿区财政局委托，对莆田市秀屿区教育局名优教师专项津贴开展绩效评价。

# 一、基本情况

## （一）项目单位基本情况

1.单位简介

秀屿区教育局是区政府组成单位，行政编制6名，事业编制42名，单位实有在职人数45人，内设有9个股室，分别为：办公室(行政审批服务股)、组织股、教师管理服务股（区语言文字工作办公室）、中等教育股、初等教育与幼儿教育股 (区社会力量办学管理办公室)、思政安全股（区未成年人保护委员会办公室、体育艺术股）、发展规划与财务股、科技事务股、成果转化与人才股（外国专家股）。

2.单位职能

贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于教育、科技工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关教育、科技工作的指示、决定并组织实施。贯彻执行上级关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，并对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；在区委领导下和区委各有关工作部门的统一指导下，负责本系统、本部门及所辖各缴各类学校党的组织建设、思想政治工作、统战和党风廉政建设以及行风建设、反腐败工作。受区委委托，会同相关部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。研究拟订并组织实施全区教育工作的发展规划和年度计划；开展教育综合改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导民办教育工作。组织开展教育对外对台港澳交流与合作的有关工作。组织或协助组织教育队伍培训，加强人才队伍建设。指导、管理教育学会、教育基金会等社团组织工作，积极发挥它们的作用。管理局机关和局直属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作，负责教育督导与评估工作。配合有关部门抓好本部门、本系统内计划生育工作。综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及学前教育等工作，协调相关部门做好终身教育、社区教育等工作。依法对全区各级各类学校（不含党校、干校，下同）检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。负责制定全区年度招生计划；制定高中阶段招生规定，并组织指导、实施；配合有关部门摘好教育人才规划和预测；编制小学校历表和确定当地儿童的入学年龄和招生审批。负责秀屿区每年教育经费计划的建议，管理使用区级教育经费；负责统计并检测教育经费的投入情况；负责和指导全区学校条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。主管全区教师工作，依法开展各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核、表彰奖惩工作；开展未成年人保护工作。组织实施省、市政府制定的师范类毕业生就业政策。负责指导各级各类学校的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。贯彻执行党中央、省委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及市委、区委的有关规定，并对全区各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、审核、审批工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。组织指导全区各级各类学校的安定和稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校突发事件。研究全区科技发展战略和科技体制改革的方案，组织编制全区科学技术发展的中长期规划、五年计划、年度计划、科技项目的年度计划，加强对全区科技工作的宏观调控。统一管理全区经济和社会发展以及技术攻关、新产品研制、科技成果推广、星火等科技开发计划的制定和实施，改造传统产业，引导和支持全区高新技术产业的发展、负责归口管理科学事业费、科技三项经费、科技发展基金等相关经费。

## （二） 项目基本情况

2020年度财政预算安排94.4万元，用于名优教师及工作室津贴。项目的实施既加强教师队伍建设，发挥名优教师及工作室的辐射带动作用，又推进全区教育教学改革，为实施“教育强区”提供强有力的人才保证。旨在实现全区教育科学发展、跨越发展，为加快建设港兴业旺、富美秀屿做出贡献。

## （三）立项依据

1.《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）。

2.《关于印发莆田市名师工作室管理实施办法》（莆教人〔2018〕22号）。

3.《莆田市秀屿区人民政府区长办公会议纪要》（〔2012〕18号）。

4.《福建省教育厅关于做好省级名师工作室建设有关工作的通知》（闽教师〔2016〕75号）。

## （四）项目组织管理情况

1.名优教师组织管理情况

（1）名优教师实行年度考核和专项考评相结合的考核管理制度。年度考核由所在学校按照教师年度考核办法进行，专项考评以各级教育主管部门有关规定进行。

（2）名优教师考核按学年进行。各层次名优教师对自己一学年的工作情况进行自评，主要围绕师德表现、业务能力、教学工作、科研水平和教育成果等方面写好自评报告，并提供有关的原始材料（获奖证书、论文、课题申报、讲座、公开课的备课教案、学习笔记等），送交学校考核小组。

（3）名优教师所在学校对各层次名优教师的自评报告和原始业务材料在校内进行公示（一般五天），并组织教师进行民意测评，参与测评的教师不少于全校教师的四分之三，测评满意率需达到70%。

（4）名优教师所在学校根据名优教师自评结果、相关原始材料、测评情况对各层次名优教师岗位具体内容完成情况进行综合评价，做出考核评价结果。

（5）区教育局对学校评价结果进行综合审核，定出考核结果。

（6）名优教师专项考评合格且学年度考核量化总分及所任教班级学年质量检测成绩均居所在学校前30%者,享有专项津贴、待遇。省级名师每月发给津贴人民币800元，享受完全中学副校级领导政治待遇；市级名师、省级学科带头人、国家级骨干教师每月发给津贴人民币600元，享受初级中学正校级领导政治待遇；区级名师、市级学科带头人、省级骨干教师每月发给人民币400元津贴，享受初级中学副校级领导政治待遇；区级学科带头人、市级骨干教师每月发放人民币200元津贴，享受初中中层干部政治待遇。

（7）名优教师专项津贴由区财政列入预算，按学期拨付区教育局

2. 名师工作室组织管理情况

（1）每学年由区名师工作领导小组办公室负责对名师工作室进行考核，考核的内容主要包括师德修养、教学工作、教科研工作、教学创新、科研成果、示范作用。考核重点是教师培训后的师德修养、教学创新及示范引领作用的发挥情况，鼓励创先争优。对于年度考核不合格的工作室成员，经名师工作室领导小组同意后，则取消其教学名师、成员称号，并终止名师待遇。

（2）三年任期满后，在区教育局领导下，由区名师工作领导小组办公室组织相关人员对名师工作室进行评估。评估结果分为优秀、合格和不合格三个等级。“合格”及以上的自动进入下一周期的工作室建设，达到“优秀”的，将予以表彰和奖励；“不合格”的取消该工作室和领衔名师称号。

（3）各领衔名师要做好本工作室的年度工作总结，及时报送区名师工作领导小组办公室，并配合做好检查评估工作，不断提升工作室的管理成效。

（4）秀屿区教育局为名师工作室积极争取专项经费，专款专用。每学年初由区教育局为每个名师工作室一次性下拨15000元人民币作教研活动经费。年度考核优秀的发给3000元人民币作为工作室奖励金，考核不合格的取消15000元教研活动经费。

## （五）绩效目标及实施情况

整体目标：根据《2020年部门业务费绩效目标申报表》得知该项目的年度目标为“进一步加强教师队伍建设，发挥名优教师及工作室的辐射带动作用，积极推进全区教育教学改革，为实施“教育强区”提供强有力的人才保证，实现全区教育科学发展、跨越发展，为加快建设港兴业旺、富美秀屿做出贡献。”

1.预期投入目标。名优教师专项津贴金额经费控制在100万以内。根据《莆田市秀屿区财政局关于批复秀屿区2020年区本级支出预算调整的函》（莆秀财预〔2020〕65号）名优教师专项津贴调整为94.4万元。

2.预期产出目标。根据《部门业务费绩效目标申报表》2020年拟发放名优教师专项津贴人数为400人，补助名优工作室24个。

实施情况：项目的评选范围为秀屿区中小学、幼儿园与职业学校。2020年名优教师专项津贴的奖励为2016年--2019年三年考核后入选的名优教师及名师工作室。根据秀屿区教育局提供的材料，名师工作室实际奖励为0个，名优教师专项津贴实际奖励为有317人，支出为93.84万元，另外还有0.56万元用于2018年名优教师专项津贴的尾款支出。合计支出94.4万元

表1 2020年名优教师专项津贴支出情况

| 类别 | 人数（人） | 金额（元/人） | 合计(元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 省特级教师 | 2 | 800*12 | 19200 |
| 市级领衔名师、省级学科带头人 | 11 | 600*12 | 79200 |
| 市级学科带头人、省级骨干教师 | 46 | 400*12 | 220800 |
| 市级骨干教师 | 258 | 200*12 | 619200 |
| 其他（2018年项目尾款支出） | - | - | 5600 |
| 合计 | 317 | 944000 |  |

表1各项的津贴发放按照《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）“省级名师每月发给津贴人民币800元，享受完全中学副校级领导政治待遇；市级名师、省级学科带头人、国 家级骨干教师每月发给津贴人民币600元，享受初级中学正校级领导政治待遇；区级名师、市级学科带头人、省级骨干教师每月发给人民币400元津贴，享受初级中学副校级领导政治待遇；区级学科带头人、市级骨干教师每月发放人民币200元津贴，享受初中中层干部政治待遇。”的标准执行。

# 二、项目工作情况

## （一）绩效评价目的

1.了解秀屿区教育局名优教师专项津贴的实施情况和管理情况。

2.了解区教育局名优教师专项津贴项目的效益情况。

3.找出项目实施过程及资金管理存在的问题，为项目提出可行性建议。

## （二）绩效评价的依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）。

3.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）。

4.《福建省财政厅关于加强和改进绩效管理有关工作的通知》（闽财绩[2017]4号）

5.《关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》（闽财绩[2018]1号）。

6.《福建省省级财政专项资金管理办法》（福建省人民政府令第131号）。

7.《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）。

8.《莆田市秀屿区财政局关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（莆秀财税函〔2021〕2号）。

9.秀屿区财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（莆秀财税〔2020〕3号）。

10.《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）。

11.《莆田市教育局关于开展2019年莆田市名优教师认定考核管理工作的通知》（莆教人〔2019〕83号）

## （三）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价原则：公开、公平、公正和综合分析原则。

评价指标体系：共性指标依据专项资金的设立、申请、决策、管理过程的特点制定符合专项资金的评价指标；个性指标根据该专项资金的实际情况和具体实施的过程及结果效应，制定符合该专项资金相应的个性指标，最终完善该项目的评价指标体系。

## （四）绩效评价方法说明

根据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、福建省财政厅印发的关于《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）有关财政支出绩效评价的有关规定，结合2020区教育局名优教师专项津贴实际情况，采用定性评价与定量评价相结合的方式开展评价工作。

## （五）评价过程

1.前期准备

（1）制定绩效评价工作方案。

（2）走访相关政府职能部门了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议。

（3）对绩效评价指标体系进行研究，制定项目绩效评价指标体系。

2.组织绩效评价

（1）组织绩效评价方案的实施。

（2）通过查看项目预算单位部门报送的相关资料，形成初步工作底稿。

（3）与被评价部门相关业务人员进行对接，并核实所收集的评价佐证材料。

3.分析总结并撰写绩效评价报告

（1）进行数据分析，提出项目绩效评价报告的初稿。

（2）反复论证，最终形成正式的《秀屿区教育局名优教师专项津贴绩效评价报告》。

# 三、 绩效评价指标分析

本次评价共设3个一级指标、8个二级指标、26个三级指标。

- 项目决策（满分15分，得12分）

## 1.项目合理性（满分15分，得12分）

## （1）项目立项的规范性（满分6分，得6分）

项目立项的规范性是评价项目是否按照规定的程序设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。一个要点得2分，符合所有要点得满分，不符合不得分。

秀屿区教育局名优教师专项津贴是根据《莆田市秀屿区人民政府关于印发秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法的通知》（莆秀政〔2012〕209号）、《关于印发莆田市名师工作室管理实施办法》（莆教人〔2018〕22号）、《莆田市秀屿区人民政府区长办公会议纪要》（〔2012〕18号）、《福建省教育厅关于做好省级名师工作室建设有关工作的通知》（闽教师〔2016〕75号）立项的，所提交的文件符合相关要求，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。此项得6分。

（2）绩效目标的合理性（满分3分，得3分）

绩效目标的合理性用于评价项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需。符合一个要点得一分，符合所有要点得满分，不符合的不得分。

从立项的相关材料看该项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，项目的实施有助于提升秀屿区教育水平。该项得3分。

（3）绩效指标的明确性（满分6分，得3分）

绩效指标的明确性用来评价业务主管部门否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目任务数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合一个要点得1.5分，符合所有要点得满分，不符合不得分。

从业务部门提供的专项资金绩效目标申报表看，其未将绩效目标进行细化分解，无法与项目任务数对应起来。扣3分，得3分。

## （二）项目管理（满分22分，得20.5分）

1.投入管理（满分6分，得6分）

（1）资金到位率（满分3分，得3分）

资金到位率用来评价预算资金的到达情况，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%。得分=资金到位率*权重分值。

根据《莆田市秀屿区财政局关于批复秀屿区2020年区本级支出预算调整的函》（莆秀财预〔2020〕65号）得知名优教师专项津贴调整为94.4万，实际到位资金为94.4万。资金到位率=94.4万/94.4万*100%=100%。得分=1*3=3分。

（2）预算执行率（满分3分，得3分）

预算执行率即区本级实际支出金额与实际到位资金的比率。预算执行率=区本级实际支出金额/实际到位资金*100%，得分=预算执行率*分值。

该项目实际到位资金为94.4万，实际支出资金为94.4万，所以预算执行率=94.4万/94.4万×100%=1。所以此项得3分。

2.财务管理（满分7分，得5.5分）

（1）资金使用合规性(满分4分，得4分)

资金使用合规性用来评价资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；资金的使用是否符合项目预算批复等文件规定的用途。资金使用过程是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项不得分。

该项目的资金使用符合财经法规和财务管理制度以及《莆田市秀屿区名优教师专项资金管理办法》的规定，资金的使用符合预算批复的用途，该项目的资金支付由秀屿区财政局直接拨付。未存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。该项得4分。

（2）财务管理制度健全性（满分3分，得1.5分）

财务管理制度健全性用来评价项目是否有专门的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。没有制定专门的资金管理办法，此项不得分。制定了管理办法，但办法中存在与相关规定不符的扣1.5分。

秀屿区教育局制定《莆田市秀屿区名优教师专项资金管理办法》，但内容未提及名师工作室的资金管理办法。扣1.5分，得1.5分。

3.项目实施（满分9分 ，得9分）

（1）业务管理制度的健全性（满分3分，得3分）

业务管理制度的健全性用来评价项目是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法合规完整。没有制定专门的业务管理办法，此项不得分。制定了业务管理办法，但办法中存在与相关规定不符的扣1.5分。

该项目制定相应的《秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法》和《秀屿区名师工作室管理实施办法》，办法与相关规定相符，该项得3分。

（2）制度执行的有效性（满分3分，得3分）

制度执行的有效性用来评价项目实施是否符合相关业务管理规定；是否有组织检查项目的实施到位情况；项目任务是否在规定期限内完成。一项不符合扣1分，扣完为止。

该项目制定相应的《秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法》和《秀屿区名师工作室管理实施办法》，奖惩在规定的时间内均按这两办法实施。

（3）项目质量可控性（满分3分，得3分）

项目质量的可控性用于评价主管部门对名优教师的评选及名师工作室的奖励是否按相关办法严格执行，符合要求得满分。否则，不予得分。

业务部门对名优教师的评选严格按照《秀屿区中小学名优教师管理奖励暂行办法》里的条件执行。该项得3分。

## （三）项目绩效（满分63分，得48.99分）

## 1.数量指标（满分14分，得10.38分）

（1）名优教师专项津贴奖励人数完成率（满分3分，得2.38分）

这一指标用于评价奖励人数是否与部门业务费绩效目标申报表拟定的人数一致。完成率=名优教师专项津贴实际奖励人数/预算时拟定奖励的人数*100%。得分=完成率*分值。

实际奖励名优教师317个，部门绩效目标申报表拟定奖励名优教师400个。完成率=317/400*100%=79.25%，得分=79.25%*3=2.38分。

（2）名优工作室奖励个数完成率（满分3分，得0分）

这一指标用于评价奖励的名优工作室个数是否与部门绩效目标申报表拟定的个数一致。完成率=名优工作室实际奖励个数/预算时拟定奖励的个数

*100%。得分=完成率*分值。

部门业务费绩效目标申报表拟定24个，实际奖励0个。所以此项扣3分，得0分。

（3）第二批教改示范校里通过省中期绩效的学校数量（满分4分，得4分）

莆田市秀屿区教育局文件关于印发《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）指出2020年工作要点之一是5所第二批教改示范校通过省中期绩效评估。所以，评分依据为2020年通过省中期绩效评估的第二批教改示范校大于5所得满分，少1所扣1分，扣完为止。

根据秀屿区教育局提供材料，2020年第二批教改示范校里有9所学校通过省中期绩效评估。其中，中学4所,小学5所。大于《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）2020年工作要点要求的5所，故该项得4分。

（4）通过省市级“义务教育管理标准化学校”评估验收的中小学数量（满分4分，得4分）

莆田市秀屿区教育局文件关于印发《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）指出2020年工作要点之一是力争13所中小学通过省、市级“义务教育管理标准化学校”评估验收。

根据秀屿区教育局提供材料，共76所小学15所中学通过省市级“义务教育管理标准化学校”评估验收，大于13。所以此项得4分。

## 2.质量指标（满分20分，得20分）

（1）全区中小学教师中本科学历以上教师占比（满分4分，得4分）

该指标用于评价秀屿区现有中小学教师本科以上学历的教师情况。统计年份为2018年至2020年，这三年本科学历以上占比逐年提高该项得满分，否则不得分。

2018年全区现有中小学教师的数量5616人，本科以上学历3174人；2019年全区现有中小学教师的数量5621人，其中：本科学历以上3324人；2020年全区现有中小学教师的数量5614人，本科学历以上3525人。2018年全区教师本科学历以上占比=3174/5616*100%=46.52%，2019年全区中小学教师中本科学历以上教师占比=3324/5621*100%=59.13%，2020年全区中小学教师中本科学历以上教师占比=3525/5614*100%=62.79%。2020年全区中小学教师中本科学历以上教师占比>2019年全区中小学教师中本科学历以上教师占比>2018年全区中小学教师中本科学历以上教师占比。说明名优教师专项津贴项目对秀屿区中小学教师提升自身学历水平起到较大的推动作用。该项得4分。

（2）发表到CN刊物级别以上的论文增长率（满分4分，得4分）

该指标用于评价教师发表论文的情况，增长率=（2020年发表到CN刊物级别以上的论文的篇数-2019年发表到CN刊物级别以上的论文的篇数）/2019发表到CN刊物级别以上的论文的篇数*100%。增长率>0得满分，否则不得分。

根据秀屿区教育局提供资料，2018年发表到CN刊物级别以上的论文共 286 篇，2019年发表到CN刊物级别以上的论文共384 篇，2020年发表到CN刊物级别以上的论文共502篇。2019年发表到CN刊物级别以上的论文的增长率为34.27%，2020年发表到CN刊物级别以上的论文的增长率为30.72%，均大于0。说明名优教师专项津贴项目可以对促进教师参与科研有较大推动作用。该项得4分。

（3）一级达标学校的高中学生学业基础会考合格率（满分4分，得4分）

2020年也是十三五的最后一年，从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知十三五的任务之一是一级达标学校高中学业基础会考合格率要达到98%。

依据秀屿区教育局提供材料，一级达标学校高中学业基础会考合格率大于98%，所以该项得4分。

（4）在研的省级课题数增长率（满分4分，得4分）

该指标用来评价在研省级课题数的增加情况，2020年省级课题数增长率=（2020年省级课题的数量-2019年省级课题的数量）/2019年省级课题数*100%。增长率>0得满分，否则不得分。

从秀屿区教育局提供的资料得知2018年在研的省级课题数7个，2019在研的省级课题数8个，2020年在研的省级课题数13个，近三年的在研省级课题数呈增长趋势。2020年在研的省级课题数增长率=（13-8）/8*100%=62.5%。增长率>0，此项得4分。

（5）在研的市级课题数增长率（满分4分，得4分）

该指标用来评价在研市级课题数的增加情况，2020年在研的市级课题数增长率=（2020年在研的市级课题数-2019在研的市级课题数）/2019在研的市级课题数*100%。增长率>0得满分，否则不得分。

2018年在研的市级课题数28个，2019年在研的市级课题数29个，2020年在研的市级课题数41个。2020年在研的市级课题数增长率=（41-29）/29*100%=41.37%。增长率>0，此项得4分。

3.产出效益（满分24分，得15.81分）

（1）莆田二十七中、莆田二十八中达标情况（满分4分，得4分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知十三五期间的任务之一是莆田二十七中、莆田二十八中实现三级达标。所以该项评分依据是莆田二十七中、莆田二十八中这两所学校均实现三级达标得满分，一所学校未达到三级达标扣2分，扣完为止。

依据秀屿区教育局提供材料，莆田二十七中、莆田二十八中全部实现三级达标，所以此项得4分。

（2）莆田十一中、莆田二十五中、秀屿区实验中学达标情况（满分4分，得2分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知十三五期间的任务之一是莆田十一中、莆田二十五中、秀屿区实验中学实现二级达标。因此该指标三所学校全部实现省二级达标给满分，一所学校未达标扣2分，扣完为止

依据秀屿区教育局提供材料。莆田十一中、莆田二十五中实现二级达标，秀屿区实验中学未实现二级达标。所以此项扣2分，得2分。

（3）达到省级达标学校的高中的数量（满分4分，得4分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号得知秀屿区在十三五期间的任务之一是区内普通高中全部成为省级达标校。依据秀屿区教育局提供的材料看，全区6所普通高中均实现省级达标校的任务。该项得4分。

（4）乡镇中心园中实现市级示范性幼儿园的比率（满分4分，得1.78分）

从《莆田市秀屿区人民政府关于印发莆田市秀屿区“十三五”教育文体发展专项规划的通知》（莆秀政〔2016〕54号）得知秀屿区在十三五期间的任务之一是乡镇中心园要全部达到市级示范性幼儿园的水平。所以此项指标的分值=比率*权重分值。比率=乡镇中心园中市级示范性幼儿园的数量/乡镇中心园总数量。

根据秀屿区教育局提供材料，乡镇共有中心园9个，市级示范性幼儿园4个。所以，比率=4/9=44.44%。得分=占比*分值=1.78分。

（5）职业学校毕业生就业专业对口率（满分4分，得0.83分）

这一指标用于评价职业学校毕业生的就业专业是否对口，根据莆田市秀屿区教育局文件关于印发《2020年莆田市秀屿区教育工作要点》（莆秀教〔2019〕154号）里所示2020年工作要点之一是争取职业学校就业专业对口率达85%。所以职业学校毕业生专业对口率大于等于85%该指标给满分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。

根据秀屿区教育局提供材料，2020届职业学校专业对口率53.7%，比85%少31.7%。得分=4-3.17=0.83分。

（6）职业学校毕业生就业率（满分4分，得3.2分）

这一指标用于评价职业学校毕业生的就业情况，就业率超过95%给满分，每少一个百分点扣1分，扣完为止。

依据秀屿区教育局提供的数据，2020届职业学校毕业生就业率94.2%，所以扣0.8分，得分=4-0.8=3.2分。

4.可持续影响指标（满分5分，得2.8分）

（1）2020年高考本科上线率（满分5分，得2.8分）

这一指标用于评价2020年秀屿区高考生上本科的比率，本科上线率=参加高考的考生中上本科的人数/参加高考的考生总数*100%。2020年的高考上线率比2019年的高考上线率高得满分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

根据秀屿区教育局提供的材料，2019年度全区高考人数2678人，上本科人数1722人；2020年度全区高考人数2689人，上本科人数1668人。2019年本科上线率=1722/2678*100%=64.3%,2020年本科上线率=1668/2689*100%=62.03%，2020年本科上线率比2019年本科上线率低2.2%。所以此项扣2.2分，得2.8分。

# 四、综合评价结论

本项目评价总得分为81.49分，项目评价结果为良好。其中：项目决策得12分，项目管理得20.5分，项目绩效得48.99分，明细如下表2：

表2  绩效评价指标得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15分 | 立项合理性 | 15分 | 12分 |
| 项目管理 | 22分 | 投入管理 | 6分 | 6分 |
|  |  | 财务管理 | 7分 | 5.5分 |
|  |  | 项目实施 | 9分 | 9分 |
| 项目绩效 | 63分 | 产出数量 | 14分 | 10.38分 |
|  |  | 产出质量 | 20分 | 20分 |
|  |  | 产出效益 | 24分 | 15.81分 |
|  |  | 可持续影响指标 | 5分 | 2.8分 |
| 总分 | 100分 | —— | 100分 | 81.49分 |

# 五、存在的问题

## （一）业务部门设定的绩效目标未能完整的体现项目内容

从有关部门提供的专项资金绩效目标看，绩效指标的设置相对简单，设置的绩效指标未能看出项目对应的任务数，而且有的绩效指标的设置不合理。如部门业务费绩效目标申报表数量指标设置为“名优教师专项津贴人数”、“名优工作室补助个数”不够合理。一是因为这两个指标是考核后的结果，考核通过后达到条件的教师是多少位就多少位或者或工作室是多少个就多少个，这两个指标不适合作为预期目标。二是，从这两个数量指标也无法看出获奖的教师与工作室对应的任务要求及任务数。

- 监督环节有待改进

项目资金支出管理与监督方面存在监督滞后的问题，不仅存在事后监督检查多，事前、事中监督少的情况；还存在对某一环节监督多，多环节全方位监督检查少的现象。

- 组织管理方面有待完善

该项目的奖励包括名优教师及名师工作室，从这次项目奖励的情况看，奖励只有名优教师的奖励而无名师工作室。从业务主管部门了解，区现有36个名师工作室，至2015年成立名师工作室以来未有任何奖励支出。这不利于名师工作室业务的开展，对名师工作室业务开展的质与量有一定的影响，同时也不利于提高名师工作室教师工作的积极性。

# 六、项目相关建议

## （一）加强项目绩效管理

加强对绩效管理人员在绩效工作方面的培训，提高年初绩效目标编制水平，进一步制定明确、细化、量化且可考核的绩效目标。可以将绩效目标设置如省级课题几个、市级课题几个、CN刊物级别以上的论文几篇、公开课或者示范课几节等。将要奖励的人数与名优教师及名师工作室管理对应的任务数有效结合起来设置绩效目标。这样也便于主管部门在考核中期进行阶段性考核，敦促考评范围内的学校、教师及工作室调整进度、改进工作方案最终完成绩效目标。

- 加强事前及事中监督

据了解名优教师专项津贴项目三年一考核，最终能否完成预期目标很大一部分取决于前期及中期的完成效果，主管部门应在细化绩效目标后，根据绩效目标制定年度目标值便于项目中期考核。主管部门对比中期考核情况及绩效目标值，根据差值的大小，敦促相关单位及个人调整工作进度以期完成最终的绩效目标。

- 加强组织管理

既然名优教师的奖励包括名优教师也包括名师工作室，业务主管部门就应当设置这两部分的奖励的资金比例。对名优教师及名师工作室的管理办法进行改进，同时也应该对名师工作室设置相应的资金管理规定。