## 计划表
附件
秀屿区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
单位：万元
序号 | 项目 | 项目子类型 | 项目名称 | 开始日期 (年月日） | 结束日期 (年月日） | 建设任务及补助标准 | 建设性质（新建／续建／改扩建） | 实施地点 | 实施单位 | 责任单位 | 责任人 | 主管单位 | 资金规模 | 资金筹资方式（财政补助资金／社会捐助／自筹资金／银行贷款等） | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 和利 益联 结机 制 | 备注
1 | 产业扶贫 | 种植业、养殖业商业销售及农产品加工 | 脱贫户发展种植及农产品加工、商业销售、电子商务等产业 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 共27户发展种养业、电商等特色产业 | 新建、续建 | 笏石镇各村委 | 各相关村 | 笏石镇人民政府 | 沈洪珍 | 笏石镇人民政府 | 9.8 | 财政补助资金 | 27户脱贫户 | 27户脱贫户增加收入 | 通过产业扶贫增加脱贫户收入
2 | 金融扶贫 | 小额信贷 | 扶贫小额信贷贴息 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12户脱贫户，扶贫小额信贷贴1.3万元 | 新建、续建 | 笏石镇各村委 | 各相关村 | 笏石镇人民政府 | 沈洪珍 | 笏石镇人民政府 | 1.3 | 银行贷款 | 12户脱贫户 | 预计每户年增收0.3万以上 | 通过小额贷款促进脱贫户发展产业增收
3 | 能力建设 | 高校学历教育补助 | 高校补助 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 高等学历在校学生补助3人，每人每学期补助5000元 | 新建、续建 | 笏石镇各村委 | 各相关村 | 笏石镇人民政府 | 沈洪珍 | 笏石镇人民政府 | 1.5 | 财政补助资金 | 高等学历在校学生3人 | 提升能力促进就业 | 通过教育培训促进脱贫户就业增收
4 | 能力建设 | 职业教育培训 | 雨露计划 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 职业高等学历在校学生补助3人，每人每学年补助3000元 | 新建、续建 | 笏石镇各村委 | 各相关村 | 笏石镇人民政府 | 沈洪珍 | 笏石镇人民政府 | 0.9 | 财政补助资金 | 职业高等学历在校学生3人 | 提升能力促进就业 | 通过教育培训促进脱贫户就业增收
5 | 公益性岗位 | 银发建档立卡劳务服务 | 村保洁员/保绿员/劳动保障协理员/公厕管理员/护路员等 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 通过安排公益性岗位帮助脱贫户就业15人 | 新建、续建 | 笏石镇各村委 | 各相关村 | 笏石镇人民政府 | 沈洪珍 | 笏石镇人民政府 | 32.58 | 财政补助资金 | 15户脱贫户 | 预计每人年增收2.172万元以上 | 通过安排公益性岗位解决脱贫户就业
6 | 基础设施 | 通村、组硬化路 | 苏塘村道路 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 道路长度约600米，宽3.2米 | 新建 | 苏塘村 | 苏塘村 | 苏塘村 | 林国春 | 笏石镇人民政府 | 20 | 财政补助、自筹资金 | 村集体 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生
笏石镇合计 |  |  | 6个 | [9 empty] | 66.08
1 | 基础设施和公共服务 | 人居环境 | 营边社区人居环境提升工程 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 营边社区部分路段安装路灯、监控等设施。 | 新建 | 营边社区 | 营边社区 | 营边社区居民委员会 | 陈雨欣 | 东庄镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 营边社区村集体 | 基础设施改善，提高农户增收、改善群众生产生活条件 | 是，改善民生工程
2 | 基础设施和公共服务 | 休闲农业与乡村旅游 | 营边生态休闲农业园葡萄棚建设 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 在营边生态休闲农业园内建设葡萄棚。 | 新建 | 营边社区 | 营边社区 | 营边社区居民委员会 | 陈雨欣 | 东庄镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 营边社区村集体 | 基础设施改善，提高农户增收、改善群众生产生活条件 | 是，改善民生工程
3 | 基础设施和公共服务 | 休闲农业与乡村旅游 | 营边生态休闲农业园防护网建设 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 在营边生态休闲农业园水果种植区安装防鸟网、防虫网等。 | 新建 | 营边社区 | 营边社区 | 营边社区居民委员会 | 陈雨欣 | 东庄镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 营边社区村集体 | 基础设施改善，提高农户增收、改善群众生产生活条件 | 是，改善民生工程
4 | 基础设施和公共服务 | 基础设施项目 | 三角渠田间道路 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 道路长度约500米，宽2.2米 | 新建 | 堤头村 | 堤头村 | 堤头村 | 李紫英 | 东庄镇人民政府 | 20 | 财政补助、自筹资金 | 堤头村村集体 | 基础设施改善，提高农户增收、改善群众生产生活条件 | 是，改善民生工程
5 | 基础设施和公共服务 | 基础设施项目 | 乡村道路 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 道路长度约350米，宽3米，涉及绿化带、污水管预埋等 | 新建 | 堤头村 | 堤头村 | 堤头村 | 李紫英 | 东庄镇人民政府 | 30 | 财政补助、自筹资金 | 堤头村村集体 | 基础设施改善，提高农户增收、改善群众生产生活条件 | 是，改善民生工程
6 | 基础设施和公共服务 | 农田水利设施 | 东庄村草田田地灌溉塘及配套设施建设 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 对东庄村草田田地灌溉塘及配套设施建设预计补助10万 | 续建 | 东庄村草田田地 | 东庄村民委员会 | 东庄村民委员会 | 林建喜 | 东庄镇人民政府 | 10 | 财政补助资金 | 东庄村村集体 | 改善群众生活增产创收。受益覆盖脱贫户1户4人 | 是，改善民生工程
7 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路 | 东庄村新厝西下厝宗主干道建设 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 对东庄村新厝西下厝宗主干道建设预计补助10万 | 续建 | 东庄村新厝西下厝宗 | 东庄村民委员会 | 东庄村民委员会 | 林建喜 | 东庄镇人民政府 | 15 | 财政补助资金 | 东庄村村集体 | 改善群众生活增产创收。受益覆盖脱贫户1户4人 | 是，改善民生工程
8 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路 | 东坂环村路二期 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 道路路改造，20万 | 续建 | 锦山村东坂 | 锦山村 | 锦山村 | 吴锦芳 | 东庄镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 锦山村村集体 | 改善群众生活增产创收。受益覆盖脱贫户1户4人 | 是，改善民生工程
9 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路 | 南山村道拓宽 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 村道拓宽，20万 | 续建 | 锦山村东坂 | 锦山村 | 锦山村 | 吴锦芳 | 东庄镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 锦山村村集体 | 改善群众生活增产创收。受益覆盖脱贫户1户4人 | 是，改善民生工程
10 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路 | 白山张房长兴路扩建及配套工程 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 道路长400米、宽3米，路灯约20盏 | 新建 | 白山村张房 | 白山村 | 白山村民委员会 | 黄金树 | 东庄镇人民政府 | 70 | 财政补助资金 | 白山村村集体 | 改善群众生活增产创收。受益覆盖脱贫户1户4人 | 是，改善民生工程
11 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路 | 百草园乡村旅游配套提升工程 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 位于百草园内景观灯一座，面积约80平方米，疏港路旁水沟清淤，长约400米，宽约1米，全村太阳能路灯灯笼约200盏。 | 新建 | 白山村 | 白山村 | 白山村民委员会 | 黄金树 | 东庄镇人民政府 | 40 | 财政补助资金 | 白山村村集体 | 改善群众生活增产创收。受益覆盖脱贫户1户4人 | 是，改善民生工程
12 | 产业 扶贫 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 种植业、养殖业商业销售及农产品加工 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 脱贫户15户发展种植业、养殖业 | 新建、续建 | 东庄镇各村委 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 辖区内脱贫户 | 3 | 财政补助资金 | 辖区内脱贫户 | 可使0户脱贫户增加收入 | 通过产业扶贫带动脱贫户发展种植业增收脱贫
13 | 金融 扶贫 | 2022年农业产业扶贫保险（脱贫户家庭经营综合保险） | 产业保险 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 投保项目：畜禽、谷物、水产养殖、水果、薯类等 保费标准：中央35%、省级50%、市级5%、区级5%、脱贫户自缴5% | 续建 | 农商银行（东庄支行） | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 辖区内脱贫户 | 0.0026 | 财政补助资金 | 辖区内脱贫户 | 提供脱贫户发展农业生产积极性，有效防范风险 | 产业保险保障
14 |  | 福建省扶贫小额信贷资金 | 小额信贷 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 建档立卡脱贫户4户 | 续建 | 东庄镇各村委 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 辖区内脱贫户 | 0.2 | 财政补助资金 | 辖区内脱贫户 | 改善群众生活条件。 | 政策扶贫
15 | 能力 建设 | 高校补助 | 高校学历教育补助 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 高等学历在校学生补助7人，每人每学期补助5000元 | 续建 新建 | 相关院校 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 辖区内脱贫户 | 3.5 | 财政补助资金 | 辖区内脱贫户 | 提高素质、促进就业 | 通过就学补助使脱贫户创业就业能力得到提升
16 |  | 雨露计划 | 职业教育培训 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 职业高等学历在校学生补助4人，每人每学年补助3000元 | 续建 新建 | 相关院校 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 辖区内脱贫户 | 1.2 | 财政补助资金 | 辖区内脱贫户 | 提高素质、促进就业 | 通过就学补助使脱贫户创业就业能力得到提升
17 | 公益性岗位 | 村保洁员/保绿员/劳动保障协理员/公厕管理员/护路员等 | 公益性岗位 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 公益性岗位4人，每人每月补助约1810元 | 新建、续建 | 东庄镇各村委 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 辖区内脱贫户 | 8.688 | 财政补助资金 | 辖区内脱贫户 | 生活质量得到保障及改善 | 政策保障
18 | B其他 | 两不愁三保障巩固提升项目 | 两不愁三保障巩固提升项目 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 改善全镇26户脱贫户衣食住行等基本生活条件，确保脱贫户饮水、住房、教育、医疗等方面得到巩固提升，助力稳定脱贫 | 新建、续建 | 东庄镇各村委 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 东庄镇人民政府 | 辖区内脱贫户 | 0.26 | 财政补助资金 | 辖区内脱贫户 | 两不愁三保障巩固提升 | 政策保障
东庄镇合计 |  |  | 18个 | [9 empty] | 301.8506
1 | 村基础 设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 霞西村菜市场道路硬化、排水管网架设 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 全长800米 | 新建 | 霞西村 | 霞西村委会 | 霞西村委会 | 杨云霞 | 东峤镇人民政府 | 200 | 财政资金补助 | 霞西村民 | 改善群众生活 增产创收 | 改善民生工程
2 | 村基础 设施 | 其他 | 中南村南埔大溪至坝顶清淤护砌工程 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 溪床清淤、两岸护砌，长度约130米 | 新建 | 中南村 | 中南村 | 中南村 | 许成涵 | 东峤镇人民政府 | 20 | 财政资金补助 | 中南村民 | 改善群众生活增产创收 | 改善民生工程
3 | 村基础 设施 | 其他 | 二十五方桥梁、闸门两用建设 | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 桥面宽度5米，水闸宽度1.5米，长度5米 | 新建 | 霞东村 | 霞东村 | 霞东村 | 林专圣 | 东峤镇人民政府 | 40 | 财政资金补助 | 霞东村民 | 改善民生，水利汛期防洪 | 改善民生工程
4 | 村基础 设施 | 其他 | 中山至白云洞水沟修复及清淤工程 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 全长约1.3公里，对水沟水闸改造及水沟全面清淤 | 改扩建 | 上塘社区 | 上塘社区 | 上塘社区 | 林洁 | 东峤镇人民政府 | 30 | 财政资金补助 | 上塘村民 | 改善群众生活增产创收,受益覆盖脱贫户3户6人 | 改善民生工程
5 | 村基础 设施 | 人居环境 | 笏埭路红灯路至九龙大道路灯安装工程 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 全长约750米，对道路两旁进行LED太阳能路灯安装 | 新建 | 上塘社区 | 上塘社区 | 上塘社区 | 林洁 | 东峤镇人民政府 | 30 | 财政资金补助 | 上塘村民 | 改善群众生活增产创收,受益覆盖脱贫户3户7人 | 改善民生工程
6 | 村基础 设施 | 人居环境 | 赤岐村财土房至顶厝路灯 | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 约2000米，62盏 | 新建 | 赤岐村 | 赤岐村委会 | 赤岐村委会 | 张永棋 | 东峤镇人民政府 | 32.24 | 财政资金补助 | 赤岐村民 | 改善群众生活出行条件 | 改善民生工程
7 | 村基础 设施 | 小型农田水利设施 | 赤岐村四连埭水渠护砌 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 约长800米*8米，两边砌石护坡农田灌溉 | 新建 | 赤岐村 | 赤岐村委会 | 赤岐村委会 | 张先春 | 东峤镇人民政府 | 76 | 财政资金补助 | 赤岐村民 | 改善群众活 增产创收 | 改善民生工程
8 | 村基础 设施 | 人居环境 | 赤岐村尾房路灯 | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 约800米，27盏 | 新建 | 赤岐村 | 赤岐村委会 | 赤岐村委会 | 张世明 | 东峤镇人民政府 | 14.04 | 财政资金补助 | 赤岐村民 | 改善群众生活出行条件 | 改善民生工程
9 | 村基础 设施 | 小型农田水利设施 | 赤岐村狮子岩脚水渠护砌 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 长1500米*2米，两边砌石护坡农田灌溉 | 新建 | 赤岐村 | 赤岐村委会 | 赤岐村委会 | 张先春 | 东峤镇人民政府 | 135 | 财政资金补助 | 赤岐村民 | 改善群众生活增产创收 | 改善民生工程
10 | 村基础 设施 | 其他 | 赤岐村西坑监控 | 2023-01-03 | 2023-02-10 | 长1400米，约14个 | 新建 | 赤岐村 | 赤岐村委会 | 赤岐村委会 | 张永棋 | 东峤镇人民政府 | 4 | 财政资金补助 | 赤岐村民 | 改善群众生活增产创收 | 改善民生工程
东峤镇合计 |  |  | 10个 | [9 empty] | 581.28
1 | 村基础设施 | 人居环境 | 黄岐村下坂海防路连线路公厕 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 30平方 | 新建 | 黄岐村 | 黄岐村 | 埭头镇人民政府 | 刘文添 | 埭头镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 黄岐村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
2 | 村基础设施 | 人居环境 | 黄岐村村道增设路灯12盏 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 路灯12盏 | 新建 | 黄岐村 | 黄岐村 | 埭头镇人民政府 | 刘文添 | 埭头镇人民政府 | 8 | 财政补助资金 | 黄岐村群众 | 提升脱贫质量 | 提升脱贫质量
3 | 村基础设施 | 其他 | 黄岐村公益性骨灰楼堂公厕 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 30平方 | 新建 | 黄岐村 | 黄岐村 | 埭头镇人民政府 | 刘文添 | 埭头镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 黄岐村群众 | 提升脱贫质量 | 提升脱贫质量
4 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 黄岐村楼尾六组自然村道硬化110米、宽平均3.2米 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 黄岐村楼尾六组自然村道硬化110米、宽平均3.2米 | 新建 | 黄岐村 | 黄岐村 | 埭头镇人民政府 | 刘文添 | 埭头镇人民政府 | 10 | 财政补助资金 | 黄岐村群众 | 提升脱贫质量 | 提升脱贫质量
5 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 汀港沙滩旅游服务综合产业发展工程 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 500m*40m场内防护设施 | 新建 | 凤岸 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 100 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
6 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 清水路口至东坠田园保护整治排水沟 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 400m*3m | 新建 | 东坠 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 100 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
7 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 南坂自然村耕地耕种作业路硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 500m*3m | 新建 | 南坂 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
8 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 山西至主干道田园保护整治排水沟 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 500m*0.8m*1m | 新建 | 中房 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
9 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 南埔至主干道田园保护整治排水沟 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 400m*0.8m*1m | 新建 | 南埔 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
10 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 凤岸海蛎养殖作业路 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 400m*3.5m | 新建 | 凤岸 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
11 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 码头东坝里溪道修复 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1200m*1.5m*2m | 新建 | 码头 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 100 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
12 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 东坠溪防汛整治及护砌工程 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300m*3m | 新建 | 东坠 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 70 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
13 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 景区公厕 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 30m² | 新建 | 汀港山景区 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 30 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
14 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 景区非遗小吃推车 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 10部 | 新建 | 汀港山景区 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
15 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 蔡厝自然村排水沟整治工程 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 300m*1.5m | 新建 | 蔡厝 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 40 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
16 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 旧加工厂后排水沟修护护砌 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 200m*1.5m | 新建 | 西至 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
17 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 汀港山景区安全防护 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 800m*1.2m栏杆 | 新建 | 汀港山景区 | 汀港村 | 埭头镇人民政府 | 黄金鐕 | 埭头镇人民政府 | 80 | 财政补助资金 | 汀港村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
18 | 村基础设施 | 基础设施和公共服务 | 鹅头村道太阳能路灯工程 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 78盏太阳能路灯 | 计划 | 鹅头村 | 鹅头村 | 埭头镇人民政府 | 吴国珍 | 埭头镇人民政府 | 30 | 财政资金 | 鹅头村群众 | 改善群众生活条件 | 改善民生工程
埭头镇合计 |  |  | 18个 | [9 empty] | 878
1 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平海卫城史迹馆 | 2023-05-01 | 2023-07-02 | 用图文光电展示平海卫城史迹文化、面积：200㎡ | 新建 | 平海社区 | 平海社区居委会 | 平海镇人民政府 | 陈喜 | 平海镇人民政府 | 40 | 财政资金 | 平海社区群众 | 提升旅游品位 | 提升公共服务
2 | 村基础设施 | 产业路 | 平海农贸市场提升改造 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 摊位80个（3米/1.5米）、水电、挡风墙等设施 | 新建 | 平海社区 | 平海社区居委会 | 平海镇人民政府 | 陈喜 | 平海镇人民政府 | 50 | 财政资金 | 平海社区群众 | 提高村级财政收入 | 提升公共服务
3 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 平海海滨护岸修复 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 加固修复海岸护堤50米 | 新建 | 平海社区 | 平海社区居委会 | 平海镇人民政府 | 陈喜 | 平海镇人民政府 | 20 | 财政资金 | 平海社区群众 | 提升防汛安全 | 提升公共服务
4 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平海旅游服务中心 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 80平米 服务中心内部整修 | 新建 | 平海社区 | 平海社区居委会 | 平海镇人民政府 | 陈喜 | 平海镇人民政府 | 5 | 财政资金 | 平海社区群众 | 提升旅游品位 | 提升公共服务
5 | 村基础设施 | 人居环境 | 平海社区亮化工程 | 2023年7月 | 2023年9月 | 社区主要景点道口亮化 | 新建 | 平海社区 | 平海社区居委会 | 平海镇人民政府 | 陈喜 | 平海镇人民政府 | 10 | 财政资金 | 平海社区群众 | 提升乡村振兴品质 | 提升公共服务
6 | 村基础设施 | 人居环境 | 平海天后宫绿化工程 | 2023年9月 | 2023-11-01 | 平海天后宫后山体树、花、草绿化 | 新建 | 平海社区 | 平海社区居委会 | 平海镇人民政府 | 陈喜 | 平海镇人民政府 | 30 | 财政资金 | 平海社区群众 | 提升文旅品位 | 提升公共服务
7 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 东乡东圳水库自来水蓄水池 | 2023-05-01 | 2023-10-02 | 东乡东圳水库蓄水池8*8*8m³ | 新建续建 | 上林村 | 上林村村委会 | 平海镇人民政府 | 林金先 | 平海镇人民政府 | 20 | 财政资金 | 上林村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
8 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 胡厝至二级渔港道路扩宽硬化 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 胡厝至二级渔港道路扩宽硬化，总长约700米，宽度5米， | 新建 | 上林村 | 上林村村委会 | 平海镇人民政府 | 林金先 | 平海镇人民政府 | 100 | 财政资金 | 上林村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
9 | 村基础 设施 | 其他 | 江边沟修复及清淤 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 全长约500米 | 新建 | 北峤村江边自然村 | 平海镇人民政府 | 平海镇人民政府 | 林斌 | 平海镇人民政府 | 60 | 财政 资金 | 北峤村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
10 | 村基础 设施 | 其他 | 坑利水库渠道修复 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 全长约1.5公里 | 新建 | 北峤村西头自然村 | 平海镇人民政府 | 平海镇人民政府 | 林斌 | 平海镇人民政府 | 40 | 财政 资金 | 北峤村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
11 | 村基础 设施 | 其他 | 北峤村东头水池护坡及清淤 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 大约长110米，深度2.5米 | 新建 | 北峤村东头自然村 | 平海镇人民政府 | 平海镇人民政府 | 林斌 | 平海镇人民政府 | 16 | 财政 资金 | 北峤村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
12 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 村级道路畅通：村（组）道、生产便道（机耕路） | 2023年3月1日 | 2023年4月30日 | 全长约800米*宽4米 | 新建 | 山星村俞厝 | 山星村 | 平海镇人民政府 | 许福生 | 平海镇人民政府 | 20 | 财政资金 | 山星村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
13 | 村基础设施 | 人居环境 | 路灯 | 2023年5月10日 | 2023年6月10日 | 全长约1600米 | 新建 | 山星村顶林、后尾 | 山星村 | 平海镇人民政府 | 许福生 | 平海镇人民政府 | 10 | 财政资金 | 山星村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
14 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 规划留守的村小学改造 | 2023年2月1日 | 2023年12月13日 | 教学配套设施改造、修缮 | 改扩建 | 山星村大路尾 | 山星村 | 平海镇人民政府 | 许福生 | 平海镇人民政府 | 80 | 财政资金 | 山星村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
15 | 危房改造 | 农村危房改造 | 农村危房改造 | 2023-01-01 | 2027-12-01 | 拟为本村低保户危房集体改造，让其住有所居。 | 新建 | 嵌头村 | 嵌头村 | 平海镇 | 陈鹏 | 平海镇人民政府 | 100 | 财政补助资金 | 嵌头村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
16 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 通村、组硬化路及护栏 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 村级道路畅通，加装护栏，防灾避灾基础设施，防洪堤，护坡。 | 新建 | 嵌头村 | 嵌头村 | 平海镇 | 陈鹏 | 平海镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 嵌头村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
17 | 村基础设施 | 人居环境 | 人居环境 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建公共卫生厕所、垃圾集中收集点、污水处理、路灯。 | 新建 | 嵌头村 | 嵌头村 | 平海镇 | 陈鹏 | 平海镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 嵌头村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
18 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 村级文化活动广场 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 建设篮球场，健身活动、文化广场。 | 新建 | 嵌头村 | 嵌头村 | 平海镇 | 陈鹏 | 平海镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 嵌头村群众 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
19 | 产业项目 | 其他项目 | 扶持贫困村集体经济试点资金市级运营收益 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4个贫困村投资收益 | 维护 | 秀屿区 | 平海村北峤村嵌头村上林村 | 平海镇人民政府 | 平海镇 | 平海镇人民政府 | 2.3704 | 财政 资金 | 平海村北峤村嵌头村上林村脱贫户 | 提升脱贫质量 | 提升公共服务
20 | 产业项目 | 种养殖加工服务 | 养殖业种植业农家乐电商等 产业 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 共20户脱贫户发展种养业、农家乐、电商等特色产业 | 新建续建 | 脱贫户 | 各相 关村 | 平海镇人民政府 | 平海镇 | 平海镇人民政府 | 7.6 | 财政 资金 | 平海镇脱贫户 | 提升脱贫质量 | 通过产业扶贫增加脱贫户收入
21 | 金融 扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 扶贫小额信贷贴息 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6户脱贫户扶贫小额信贷贴息 | 新建续建 | 脱贫户 | 平海镇人民政府 | 区振兴办 | 平海镇 | 平海镇人民政府 | 0.8316 | 财政 资金 | 平海镇脱贫户 | 预计每户年增收0.3万元以上 | 通过扶贫小额信贷促进脱贫户发展产业增加收入
22 | 教育扶贫 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划补助 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4人接受职业教育补助 | 新建续建 | 脱贫户 | 平海镇人民政府 | 区振兴办 | 平海镇 | 平海镇人民政府 | 1.2 | 财政 资金 | 平海镇脱贫户 | 提升脱贫质量 | 通过雨露计划补助减轻脱贫户教育支出
平海镇合计 |  |  | 22个 | [9 empty] | 763.002
1 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 沙洋村后江坡村道硬化工程（陈华厝至杨德荣厝） | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约200米，宽4.5米,补助资金25万。 | 新建 | 沙洋村 | 沙洋村委会 | 沙洋村委会 | 陈金辉 | 南日镇人民政府 | 25 | 财政资金补助 | 沙洋村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
2 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 沙洋村部提升工程建设 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 党建+邻里中心、综治+治理中心以及便民服务代办点，补助资金45万。 | 新建 | 沙洋村 | 沙洋村委会 | 沙洋村委会 | 陈金辉 | 南日镇人民政府 | 45 | 财政资金补助 | 沙洋村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
3 | 村基础 设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 村道硬化工程（月楼下杨文天门前至杨清泉屋后） | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约200米，宽4.5米,补助资金25万。 | 新建 | 沙洋村 | 沙洋村委会 | 沙洋村委会 | 陈金辉 | 南日镇人民政府 | 45 | 财政资金补助 | 沙洋村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
4 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 海埔杨春水屋后至杨建新屋后 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约300米，宽4.5米,补助资金35万。 | 改扩建 | 沙洋村 | 沙洋村委会 | 沙洋村委会 | 陈金辉 | 南日镇人民政府 | 35 | 财政资金补助 | 沙洋村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
5 | 基础设施和公共服务 | 小型农田水利设施 | 杨金泉厝边至后江银修缮提升水利工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 沟渠长380米，补助资金50万。 | 新建 | 沙洋村 | 沙洋村委会 | 沙洋村委会 | 陈金辉 | 南日镇人民政府 | 50 | 财政资金补助 | 沙洋村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
6 | 基础设施和公共服务 | 通生产用电/通生活用电 | 辖区路灯建设工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 辖区内路灯海风侵蚀年久破损严重需重新建设210杆套左右 | 新建 | 岩下村 | 岩下村委会 | 岩下村委会 | 张成昌 | 南日镇人民政府 | 85 | 财政资金补助 | 岩下村民 | 改善群众生活出行条件 | 改善民生工程
7 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 护坡 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 村部西侧60米×3.5米剪力墙护坡建设 | 新建 | 岩下村 | 岩下村委会 | 岩下村委会 | 张成昌 | 南日镇人民政府 | 20 | 财政资金补助 | 岩下村民 | 改善群众生活出行条件 | 改善民生工程
8 | 危房改造 | 农村危房改造 | 农村危房改造 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 岩下村旧民兵哨所危房改造 | 新建 | 岩下村 | 岩下村委会 | 岩下村委会 | 张成昌 | 南日镇人民政府 | 160 | 财政资金补助 | 岩下村民 | 改善群众生活出行条件 | 改善民生工程
9 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 路面硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 山井张亚三厝边至山井张春贵厝前路面500米，宽度3.5米路面硬化 | 新建 | 岩下村 | 岩下村委会 | 岩下村委会 | 张成昌 | 南日镇人民政府 | 38 | 财政资金补助 | 岩下村民 | 改善群众生活出行条件 | 改善民生工程
10 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 石盘村陈美花厝前至陈德凌厝后道路硬化工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 村道硬化，改善出行条件 | 新建 | 石盘村 | 石盘村委会 | 石盘村委会 | 陈金坪 | 南日镇人民政府 | 40 | 财政资金补助 | 石盘村民 | 改善群众生活增产创收 | 改善民生工程
11 | 村公共服务设施 | 村级文化活动广场 | 石盘村文化活动中心 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 拆除危房旧村部、新建石盘村文化活动中心。 | 新建 | 石盘村 | 石盘村委会 | 石盘村委会 | 陈金坪 | 南日镇人民政府 | 150 | 财政资金补助 | 石盘村民 | 改善群众生活增产创收 | 改善民生工程
12 | 村公共服务设施 | 村级文化活动广场 | 石盘村文化活动广场 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 改造村部、卫生所通行坡道、利用村部边杂地扩建文化活动广场 | 新建 | 村部 | 石盘村 | 石盘村 | 陈金坪 | 南日镇人民政府 | 50 | 财政资金 | 群众 | 改善群众文化娱乐生活条件 | 改善民生条件
13 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 石盘村陈秋明厝至陈文珍厝道路基础及路面硬化工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 村道硬化，改善出行条件 | 新建 | 鸳鸯厝 | 石盘村 | 石盘村 | 陈金坪 | 南日镇人民政府 | 50 | 财政资金 | 群众 | 改善解决村民道路出行条件 | 改善民生条件
14 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 南日镇浮叶村文化馆装修工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 浮叶村文化馆室内装修和装饰。申请补助标准200万 | 续建 | 浮叶村下浮 | 浮叶村 | 浮叶村 | 杨发荣 | 南日镇人民政府 | 200 | 财政补助资金 | 浮叶村村民 | 完善乡村旅游环境 | 完善乡村旅游环境，增加村民收入途径
15 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 上浮贯岛路至周建发厝旁道路硬化项目 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 建设长600米，宽4米的硬化道路和护栏。申请补助资金70万 | 新建 | 浮叶村上浮 | 浮叶村 | 浮叶村 | 杨发荣 | 南日镇人民政府 | 70 | 财政补助资金 | 浮叶村村民 | 完善村基础设施建设，改善生活条件 | 完善村基础设施建设，改善生活条件
16 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 浮叶乡村文化广场 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 面积约4000平方，建设内容：文化广场，步道，绿化，雕塑，景观构筑物等，预计投资200万。 | 新建 | 浮叶村下浮 | 浮叶村 | 浮叶村 | 杨发荣 | 南日镇人民政府 | 200 | 财政补助资金 | 浮叶村村民 | 完善村基础设施建设，改善生活条件 | 完善村基础设施建设，改善生活条件
17 | 村公共服务设施 | 村级文化活动广场 | 万峰村文化活动中心装修及设施配套建设 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 底面积300平方米，高度21.7米，共3层，主要包括装修、消防设施、水电、电梯安全通道等设施建设，一层为党建引领，夯基惠民，网格管理，二层为立体电影院，三层为羽毛球馆，补助资金共计330万元 | 新建 | 文化中心 | 万峰村 | 万峰村村委会 | 陈晓晴 | 南日镇人民政府 | 330 | 财政补助 | 万峰村村民 | 提升文化娱乐水平 | 改善民生工程
18 | 村公共服务设施 | 小型农田水利设施 | 万峰村官沃刘建忠厝边至坪顶海堤处水沟修复 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约400米，深度1.5米，两边水泥护坡，补助资金60万元 | 新建 | 官沃自然村 | 万峰村 | 万峰村村委会 | 陈晓晴 | 南日镇人民政府 | 60 | 财政补助 | 万峰村村民 | 提升水利基础设施 | 改善民生工程
19 | 基础设施和公共服务 | 村级文化活动广场 | 万峰村邻里中心广场 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 面积约500米，场地硬化及周边绿化等，补助资金18万元 | 新建 | 万峰村旧村部 | 万峰村 | 万峰村村委会 | 陈晓晴 | 南日镇人民政府 | 18 | 财政补助 | 万峰村村民 | 改善人居环境 | 改善民生工程
20 | 村公共服务设施 | 村级文化活动广场 | 万峰村文化活动中心口袋公园 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 公园场地约550平方米，包括休闲步道、水沟护坡压顶、周边绿化、青草砖铺设、凉亭、宣传栏、夜景灯等，补助资金60万元 | 新建 | 文化活动中心 | 万峰村 | 万峰村村委会 | 陈晓晴 | 南日镇人民政府 | 60 | 财政补助 | 万峰村村民 | 改善人居环境 | 改善民生工程
21 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 万峰村官沃水泥村道重建硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约900米，宽度4.5米，补助资金90万元 | 改建 | 万峰村 | 万峰村 | 万峰村村委会 | 陈晓晴 | 南日镇人民政府 | 90 | 财政补助 | 万峰村村民 | 改善人居环境 | 改善民生工程
22 | 基础建设 | 水利工程 | 云利-土头-六亩三-万湖泄洪沟建设3000米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长3000米，宽2米，深1.3米，厚0.5米补助(330元/㎡) | 改建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 100 | 财政资金 | 土头-六亩三-万湖村民 | 改善低洼户生产生活及雨天排水困难 | 改善 500户低洼户生产生活及雨天排水困难减少经济损失
23 | 基础建设 | 路灯工程 | 云利-土头-东马利海堤路灯修复1200米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长1200米，间隔30米一盏路灯，共40盏补助(2500元/盏) | 改建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 10 | 财政资金 | 云利-土头-东马利村民 | 便利村民生产及海堤巡逻 | 该项目建设后可有效的改善全村的生产生活，便利海堤巡逻，具有很强的社会效益和经济效益
24 | 基础建设 | 道路及路灯工程 | 云利刘玉程-海堤路段路面硬化及路灯建设290米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长280米，路灯间隔40米一盏，共7盏，路面3米宽，厚20公分，共870平米补助(4000元/盏)补助(200元/㎡) | 新建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 18 | 财政资金 | 周边村民 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平
25 | 基础建设 | 道路及路灯工程 | 土头魏志华-砖埕陈建华路面硬化及路灯建设180米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长180米，路灯间隔40米一盏，共5盏，路面5米宽，厚20公分，共900平米补助(4000元/盏)补助(200元/㎡) | 新建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 20 | 财政资金 | 土头-砖埕村民 | 改善基础设施条件，方便群众生产生活及出行安全 | 改善基础设施条件，方便群众生产生活及出行安全
26 | 基础建设 | 道路及路灯工程 | 井埔陈金发屋后-王景忠厝后路面硬化及路灯建设130米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长130米，路灯间隔40米一盏，共3盏，路面4.5米宽，厚20公分，共585平米补助(4000元/盏)补助(200元/㎡) | 新建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 13 | 财政资金 | 周边村民 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平
27 | 基础建设 | 道路及路灯工程 | 东马利张亚九门前-万湖林玉坤门前路面硬化、及路灯建设280米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长280米，路灯间隔40米一盏，共7盏，路面5米宽，厚20公分，共1400平米补助(4000元/盏)补助(200元/㎡) | 新建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 31 | 财政资金 | 东马利-万湖村民 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平
28 | 基础建设 | 道路及路灯工程 | 砖埕陈玉坤屋后（往北方向）-海山村交界处280米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长280米，路灯间隔40米一盏，共7盏，路面4.5米宽，厚20公分，共1260平米补助(4000元/盏)补助(200元/㎡) | 新建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 28 | 财政资金 | 周边村民 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平
29 | 基础建设 | 道路及路灯工程 | 朱亚庆-陈亚辉、陈建平-海堤路（十字路）路道路硬化及路灯建设330米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长330米，路灯间隔40米一盏，共8盏，路面4.5米宽，厚20公分，共1485平米补助(4000元/盏)补助(200元/㎡) | 新建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 33 | 财政资金 | 云利村民 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平
30 | 基础建设 | 防灾避灾基础设施 | 防灾避灾基 云万 防洪堤，护坡等修复加固云利-东马利1200米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 全长1200米，宽3.5米，路面加固护坡修复补助(200元/㎡) | 新建 | 云万村 | 云万村委会 | 云万村委会 | 林秀清 | 南日镇人民政府 | 40 | 财政资金 | 云利村民 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平 | 改善交通出行条件，提高群众生产生活水平
31 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 西皋尾杨建清厝后至下底厝文辉厝东450米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约450米，宽4米，补助资金58万元 | 新建 | 西高村 | 西高村 | 西高村委会 | 杨海宝 | 南日镇人民政府 | 58 | 财政补助 | 西高村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
32 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 芽宅水泥村道至杨爱民厝前300米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约300米，宽4米，补助资金38万元 | 新建 | 西高村 | 西高村 | 西高村委会 | 杨海宝 | 南日镇人民政府 | 38 | 财政补助 | 西高村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
33 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 下底厝杨文锁厝东至中厝杨桂英厝东800米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约800米。宽4米，补助资金98万元 | 新建 | 西高村 | 西高村 | 西高村委会 | 杨海宝 | 南日镇人民政府 | 98 | 财政补助 | 西高村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
34 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 中厝杨庆华厝东至北海风电路，1000米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约1000米，宽4米，补助资金130万 | 新建 | 西高村 | 西高村 | 西高村委会 | 杨海宝 | 南日镇人民政府 | 130 | 财政补助 | 西高村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
35 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 西高小学翻建工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 原有的西高小学翻新重建 | 新建 | 西高村 | 西高村 | 西高村委会 | 杨海宝 | 南日镇人民政府 | 400 | 财政补助 | 西高村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
36 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 玉树厝东至芽宅硬化村道，700米 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约700米，宽4米，补助资金85万元 | 新建 | 西高村 | 西高村 | 西高村委会 | 杨海宝 | 南日镇人民政府 | 85 | 财政补助 | 西高村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
37 | 基础设施和公共服务 | 通村.组硬化路 | 万年角防浪堤至杨文降厝边道路硬化工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约300米；宽5米补助资金50万. | 新建 | 后叶村 | 后叶村 | 后叶村委员会 | 杨国强 | 南日镇人民政府 | 50 | 财政补助 | 后叶村村民 | 基础设施改善.改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
38 | 基础设施和公共服务 | 通村.组硬化路 | 幸福家园杨文兴厝边至杨洪彬厝边路灯工程及后叶村路灯提升工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40盏路灯补助资金17万 | 新建 | 后叶村 | 后叶村 | 后叶村委员会 | 杨国强 | 南日镇人民政府 | 17 | 财政补助 | 后叶村村民 | 基础设施改善.改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
39 | 村基础设施 | 通生产用电/通生活用电 | 路灯建设工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 坑口妈祖宫至后埕头约1.6公里，约40盏灯；补助资金20万。 | 新建 | 山初村 | 山初村 | 山初村村委员会 | 刘亚明 | 南日镇人民政府 | 20 | 财政补助资金 | 山初村村民 | 基础设施改善.改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
40 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 道路修缮工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 粗山吓九店至军民小学约500米，西寨至江嘴口约500米，补助资金80万。 | 改扩建 | 山初村 | 山初村 | 山初村村委员会 | 刘亚明 | 南日镇人民政府 | 80 | 财政补助资金 | 山初村村民 | 基础设施改善.改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
41 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 道路建设工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 粗山沃口至海边约300米，补助资金27万。 | 新建 | 山初村 | 山初村 | 山初村村委员会 | 刘亚明 | 南日镇人民政府 | 27 | 财政补助资金 | 山初村村民 | 基础设施改善.改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
42 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 5组佘美花厝东至佘庆恩厝前村道硬化； | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200米*4米； | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 21 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
43 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 2组林尾珍厝东至林金泉厝东村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 6 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
44 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 2组佘桑棋厝东至佘奎春左东村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 6 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
45 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 1组庄春辉至联一线村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 18 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
46 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 5组佘庆兴至盐场排洪沟建设 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 550米*1米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 10 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
47 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 8组陈文明门口至郭国兴厝后村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 500米*3.5米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 27 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
48 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 7组郭朱九门前至郭金虎门前村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 18 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
49 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 7组郭亚仁门口至郭九鸯门口村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 150米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 6 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
50 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 9组郭亚恰厝边至联一线村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 400米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 24 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
51 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 10组郭必林厝前至郭维兴厝前村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 120米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 7.5 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
52 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 8组郭富发门口至郭金泉门前村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 15 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
53 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 8组刘金城门口至郭金水厝前村道硬化 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300米*4米 | 新建 | 三墩村 | 三墩村 | 三墩村委员会 | 郭瑞延 | 南日镇人民政府 | 18 | 财政补助资金 | 三墩村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
54 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 港南村下洋王玉山厝后至风电路道路建设工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 港南村下洋王玉山厝后至风电路长230米宽4米，约18万元。 | 新建 | 港南村 | 港南村 | 港南村委员会 | 陈青龙 | 南日镇人民政府 | 18 | 财政补助资金 | 港南村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
55 | 基础建设 | 道路及路灯工程 | 西户路灯改造工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 港南村路灯约30盏 | 新建 | 港南村 | 港南村 | 港南村委员会 | 陈青龙 | 南日镇人民政府 | 18 | 财政补助资金 | 港南村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
56 | 村公共服务设施 | 村级文化活动广场 | 东岱村便民服务及文化综合中心 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 占地面积62平方米（二层） | 扩建 | 东岱村村部前 | 南日镇东岱村 | 东岱村委会 | 王建辉 | 南日镇人民政府 | 50 | 财政补助 | 东岱村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
57 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 东岱村村口道路护坡工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 护坡长50米，高2、8米， | 新建 | 东岱村口 | 南日镇东岱村 | 东岱村委会 | 王建辉 | 南日镇人民政府 | 25 | 财政补助 | 东岱村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
58 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 东岱码头入口道路护坡工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 护坡长80米，高3、5米 | 新建 | 东岱码头 | 南日镇东岱村 | 东岱村委会 | 王建辉 | 南日镇人民政府 | 45 | 财政补助 | 东岱村民及码头进出人员 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
59 | 村基础设施 | 通生产用电/通生活用电 | 小日岛内路灯修缮工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 约100盏路灯。 | 修缮 | 小日村 | 南日镇小日村 | 小日村委员会 | 施福玉 | 南日镇人民政府 | 15 | 财政补助 | 小日村村民 | 基础设施建设，改善群众生活条件 | 改善群众民生工程
60 | 基础设施公共服务 | 村组织文化建设、围墙、宣传栏 | 鳌屿村老人活动中心提升工程建设 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 村组织文化建设、围墙、文化活动广场、宣传栏、补助资金60万 | 新建 | 老人活动中心 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 60 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 文化基础设施建设、提升村部文化建设 | 改善群众民生工程
61 | 基础设施和公共服务 | 休闲渔业和乡村旅游 | 鳌屿村防洪堤产业路硬化、亮化工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 道路硬化700米、路灯建设12支、产业路两旁绿化、补助资金60万 | 新建 | 中鳌前鳌防 洪堤 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 60 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 基础设施建设、村道亮化建设 | 改善群众民生工程
62 | 基础设施和公共服务 | 休闲渔业和乡村旅游 | 鳌屿村游客服务中心建设和路边护坡工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 轮渡候船室2层文化建设，护坡长约100米、高约6米补助资金60万 | 新建 | 中鳌片区 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 60 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 基础设施建设 | 改善群众民生工程
63 | 基础设施和公共服务 | 通村、组道路硬化工程 | 鳌屿村村道硬化工程（老人活动中心厝边至鳌山小学至宗兴府厝后） | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约200米，宽2.5米-3米，补助资金20万 | 新建 | 中鳌片区 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 20 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 基础设施建设 | 改善群众民生工程
64 | 基础设施和公共服务 | 通村、组道路硬化工程 | 防洪堤至杨努九厝边村道硬化工程 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约50米，宽3米，补助资金10万 | 新建 | 东鳌片区 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 10 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 基础设施建设 | 改善群众民生工程
65 | 基础设施和公共服务 | 通村、组道路硬化工程 | 鳌屿村村道硬化工程（杨国平厝边至杨金凤厝边） | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约200米，宽3米，补助资金30万 | 新建 | 后鳌片区 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 30 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 基础设施建设 | 改善群众民生工程
66 | 基础设施和公共服务 | 通村、组道路硬化工程 | 鳌屿村村道硬化工程（王国庆厝边至威镇宫厝边至杨玉辉厝边） | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约300米，宽3米，补助资金50万 | 新建 | 西边片区 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 50 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 基础设施建设 | 改善群众民生工程
67 | 基础设施和公共服务 | 通村、组道路硬化工程 | 鳌屿村村道硬化工程（林志强厝前至林洪福厝前） | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约200米，宽3米，补助资金30万 | 新建 | 后鳌片区 | 鳌屿村 | 鳌屿村民委员会 | 吴庆兰 | 南日镇人民政府 | 30 | 财政补助 | 鳌屿村村民 | 基础设施建设 | 改善群众民生工程
68 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 赤山村部通往草湖建桥 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长约20米，宽4.5米,补助资金10万 | 新建 | 赤山村 | 赤山村 | 鳌屿村民委员会 | 方福青 | 南日镇人民政府 | 10 | 财政补助 | 赤山村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
69 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 赤山村部提升工程建设 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 党建+邻里中心、综治+治理中心以及便民服务代办点，补助资金10万。 | 新建 | 赤山村 | 赤山村 | 赤山村民委员会 | 方福青 | 南日镇人民政府 | 10 | 财政补助 | 赤山村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
70 | 基础设施和公共服务 | 通村、组硬化路及护栏 | 赤山岛码头护坡 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 长160米，宽1.2米补助资金70万 | 新建 | 赤山村 | 赤山村 | 赤山村民委员会 | 方福青 | 南日镇人民政府 | 70 | 财政补助 | 赤山村民 | 基础设施改善，改善群众生产生活条件 | 改善民生工程
南日镇合计 |  |  | 70个 | [9 empty] | 3874.5
1 | 产业扶贫 | 种植业、养殖业商业销售及农产品加工 | 脱贫户发展种植及农产品加工、商业销售、电子商务等产业 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 脱贫户20户发展种植及农产品加工、商业销售、电子商务等产业 | 新建、续建 | 月塘镇各村委 | 各相关村 | 月塘镇人民政府 | 林智伟 | 月塘镇人民政府 | 3.7 | 财政补助资金 | 20户脱贫户 | 可使20户脱贫户增加收入 | 通过产业扶贫带动脱贫户发展种植业增收脱贫
2 | 金融扶贫 | 产业保险 | 2022年农业产业扶贫保险（脱贫户家庭经营综合保险） | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 投保项目：畜禽、谷物、水产养殖、水果、薯类等保费标准：中央35%、省级50%、市级5%、区级5%、脱贫户自缴5% | 续建 | 月塘镇各村委 | 各相关村 | 月塘镇人民政府 | 林智伟 | 月塘镇人民政府 | 0.2 | 财政补助资金、自筹资金 | 脱贫户 | 提供脱贫户发展农业生产积极性，有效防范风险 | 产业保险保障
3 | 金融扶贫 | 小额信贷 | 扶贫小额信贷贴息 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5户脱贫户，扶贫小额信贷贴息 | 新建、续建 | 月塘镇各村委 | 各相关村 | 月塘镇人民政府 | 林智伟 | 月塘镇人民政府 | 1 | 银行贷款 | 5户脱贫户 | 预计每年增收1.1万元-1.5万元 | 通过贷款实现生产性收入
4 | 能力建设 | 高校学历教育补助 | 高校补助 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 高等学历在校学生补助3人，每人每学期补助5000元 | 续建、新建 | 相关院校 | 各相关村 | 月塘镇人民政府 | 林智伟 | 月塘镇人民政府 | 1.5 | 财政补助资金 | 高等学历在校学生3人 | 提高素质、促进就业 | 通过就学补助使脱贫户创业就业能力得到提升
5 | 能力建设 | 职业教育培训 | 雨露计划 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 职业高等学历在校学生补助6人，每人每学年补助3000元 | 续建、新建 | 相关院校 | 各相关村 | 月塘镇人民政府 | 林智伟 | 区振兴办 | 1.8 | 财政补助资金 | 职业高等学历在校学生6人 | 提高素质、促进就业 | 通过就学补助使脱贫户创业就业能力得到提升
6 | 公益性岗位 | 银发建档立卡劳务服务 | 村保洁员/保绿员/劳动保障协理员/公厕管理员/护路员等 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 银发建档立卡劳务服务3人，每人每月补助约1810元 | 新建、续建 | 月塘镇各村委 | 各相关村 | 月塘镇人民政府 | 林智伟 | 月塘镇人民政府 | 6.516 | 财政补助资金 | 银发建档立卡劳务服务3人 | 生活质量得到保障及改善 | 政策保障
7 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 村保洁员/保绿员/劳动保障协理员/公厕管理员/护路员等 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 公益性岗位14人，每人每月补助约1810元 | 新建、续建 | 月塘镇各村委 | 各相关村 | 月塘镇人民政府 | 林智伟 | 月塘镇人民政府 | 30.408 | 财政补助资金 | 公益性岗位14人 | 生活质量得到保障及改善 | 政策保障
8 | 基础设施和公共服务 | 基本设施项目 | 东潘滨海旅游区变压器安装建设工程 | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 新建 | 东潘滨海 | 东潘社区 | 东潘居委会 | 潘文东 | 月塘镇人民政府 | 49 | 财政补助资金 | 东潘社区 | 为周边群众生产生活提供便利条件 | 改善民生工程
9 | 基础设施和公共服务 | 基本设施项目 | 东潘滨海旅游区水渠整治及配套建设工程 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 新建 | 东潘滨海 | 东潘社区 | 东潘居委会 | 潘文东 | 月塘镇人民政府 | 50 | 财政补助资金 | 东潘社区 | 为周边群众生产生活提供便利条件 | 改善民生工程
月塘镇合计 |  |  | 9个 | [9 empty] | 144.124
1 | 基础设施和公共服务 | 基础设施和公共服务 | 笏石镇来垞村侯颖路道路硬化工程。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 长250米，宽5米，路基砌筑，水泥硬化路面 | 新建 | 来垞村 | 来垞村 | 笏石镇人民政府 | 许益民 | 笏石镇人民政府 | 10 | 改善老区群众生产生活条件等 | 来垞村村民 | 改善老区群众生产生活条件等 | 改善老区群众生产生活条件等
3 | 革命遗址修缮 | 项目管理费 | 东峤镇珠江联络站旧址（三座厝）修缮 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 管护资金，对遗址进行看护、水电、宣传材料等支出、 | 新建 | 朱江村 | 朱江村 | 东峤镇人民政府 | 林万列 | 东峤镇人民政府 | 3 | 推进革命遗址保护利用，传承红色基因、弘扬红色文化，加快推进老区建设发展 | 朱江村村民 | 推进革命遗址保护利用，传承红色基因、弘扬红色文化，加快推进老区建设发展 | 推进革命遗址保护利用，传承红色基因、弘扬红色文化，加快推进老区建设发展
4 | 革命遗址修缮 | 项目管理费 | 闽中游击队珠江中队旧址管护 | 2023-01-03 | 2023-12-03 | 管护资金，对遗址进行看护、水电、宣传材料等支出、 | 新建 | 朱江村 | 朱江村 | 东峤镇人民政府 | 林万列 | 东峤镇人民政府 | 3 | 推进革命遗址保护利用，传承红色基因、弘扬红色文化，加快推进老区建设发展 | 朱江村村民 | 推进革命遗址保护利用，传承红色基因、弘扬红色文化，加快推进老区建设发展 | 推进革命遗址保护利用，传承红色基因、弘扬红色文化，加快推进老区建设发展
民政合计 |  |  | 3个 | [9 empty] | 16
秀屿区合计 |  |  | 156个 | [9 empty] | 6624.8366

## 项目库参考目录
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库（参考目录）
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设内容名称
1 | 产业项目 | 种养殖加工服务 | 种植业：粮食、蔬菜、药材、烤烟、油菜、甘蔗、棉花、花生、麻类、花卉、其他等
2 |  |  | 养殖业：生猪、家禽、鱼类、羊、牛、驴、骆驼、其他等
3 |  |  | 林果业：水果、干果、桑蚕、茶叶、油茶、竹子、油桐、其他等
4 |  |  | 加工业
5 |  | 光伏项目 | 光伏项目
6 |  | 休闲农业与乡村旅游 | 休闲农业与乡村旅游
7 |  | 生态扶贫项目 | 生态扶贫项目
8 |  | 其他项目 | 其他项目
9 | 就业扶贫 | 脱贫村创业致富带头人项目 | 脱贫村创业致富带头人项目
10 |  | 扶贫车间 | 扶贫车间
11 |  | 外出务工补助 | 外出务工补助
12 |  | 就业创业补助 | 就业创业补助
13 |  | 就业创业培训 | 就业创业培训
14 |  | 技能培训 | 技能培训
15 | 公益岗位 | 公益岗位 | 公益岗位
16 | 教育扶贫 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 高校学历教育补助
17 |  |  | 高等职业教育补助
18 |  |  | 中等职业教育补助（含中等职业学校、技工院校）
19 |  |  | 劳动力短期技能培训
22 |  | 致富带头人创业培训 | 致富带头人创业培训
23 |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 参与“学前学会普通话”行动
24 |  | 其他教育扶贫 | 其他教育扶贫
25 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 参加城乡居民基本医疗保险
26 |  | 参加大病保险 | 参加大病保险
27 |  | 接受医疗救助 | 接受医疗救助
28 |  | 参加其他补充医疗保险 | 参加其他补充医疗保险
29 |  | 参加意外保险 | 参加意外保险
30 |  | 接受大病（地方病）救治 | 接受大病（地方病）救治
31 | 危房改造 | 农村危房改造 | 农村危房改造
32 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 扶贫小额信贷贴息
33 |  | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息
34 |  | 产业保险 | 产业保险
35 |  | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 扶贫小额信贷风险补偿金
36 |  | 其他 | 其他
37 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 入户路改造
38 |  | 解决安全饮水 | 解决安全饮水
39 |  | 厨房厕所圈舍等改造 | 厨房厕所圈舍等改造
40 | 易地扶贫搬迁 | 集中安置 | 集中安置
41 |  | 分散安置 | 分散安置
42 | 综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 享受农村居民最低生活保障
43 |  | 享受特困人员救助供养 | 享受特困人员救助供养
44 |  | 参加城乡居民基本养老保险 | 参加城乡居民基本养老保险
45 |  | 接受留守关爱服务 | 接受留守关爱服务
46 |  | 接受临时救助 | 接受临时救助
47 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 村级道路畅通：村（组）道、生产便道（机耕路）、建档立卡脱贫户入户路及护栏等
防灾避灾基础设施：防洪堤、护坡等
48 |  | 小型农田水利设施 | 人饮和灌溉设施：集中供水点、灌溉渠道、灌溉塘（堰、井）、低头水柜（水窖）、小型提灌站、配套设施等
49 |  | 通生产用电/通生活用电 | 生活和生产用电：自然村生产用电输变电线路和设施、建档立卡脱贫户生产生活用电输变电线路和设施等
50 |  | 光纤宽带接入 | 已通电自然村通宽带（20户以上）：移动基站、乡镇到自然村光缆线路、自然村内光缆线路和接入设备等
51 |  | 人居环境 | 人居环境：公共卫生厕所、垃圾集中收集点、污水处理、集中沼气池、两旁绿化、旅游村停车场、路灯等
52 |  | 产业路 | 产业路等
53 |  | 其他 | 其他
54 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 规划保留的村小学改造
55 |  | 村卫生室标准化建设 | 村卫生室标准化建设
56 |  | 村幼儿园建设 | 村幼儿园建设
57 |  | 村级文化活动广场 | 村级文化活动广场
58 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费